**会 议 纪 要**

**工程名称：**钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期） **编号:**JXM8 -JLLH-003

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议地点 | | 升压站会议室 | 会议时间 | | 2021年06月10日 | |
| 会议主持人 | | 徐存辉 | | | | |
| 会议主题：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期） 监理例会第三期 | | | | | | |
| 参会人员：陈坚、赵兵、张杰、徐存辉、韩翔雨、戚平、陈大爽、许良杰、曹均帅、张兵 | | | | | | |
| 会议主要内容：  2021年06月10日，在升压站会议室召开本项目第三次监理例会，会议具体内容如下：  一、施工单位项目施工情况及需要协调问题：  1、安徽中建富华能源建设有限公司：  A、本周主要工作汇报：a、管桩卸货：PHC-300-AB-70-8管桩进场1074根（7米进场80根），累计到桩1356根,累计到货占比22.86%;b、完成厂区排水沟开挖及排水作业施工；c、37#、38#单位打桩53根，只有9根达到设计标高；b、安全宣传月标志标牌挂设、灭火器、防暑药品购买；  B、下周主要工作安排：a、GPS桩基放点100个；b、管桩引桩200根桩基，占比3.37%，累计占比3.37%；c、管桩到货： PHC-300-AB-70-8管桩到货1000根，占比16.8%；累计占比39.7%；、PHC-300-AB-70-6管桩到货100根，占比33.78%；累计占比33.78%；  C、需要协调问题：无  2、四川浩能新能源有限公司：  A、本周主要工作汇报：a、管桩到货：8m混凝土管桩到货401根,占比15.19%；累计到货1531根，累计到货占比58.01%；7m混凝土管桩到货80根，占比8%；累计到货80根，占比8%；6m混凝土管桩到货20根,占比11.83%；累计到货67根，累计到货占比39.64%；b、支架桩基础施工：光伏支架管桩施工259根，占比7.11%；累计完成施工431根，占比12.12%；c、45#、44#箱变平台基础管桩截桩11根；d、测量放点：桩基放点210个，占比5.51%；累计完成桩基放点885个，占比23.24%；e、完成厂区排水沟开挖及排水作业施工；  B、下周主要工作安排：a、下周计划桩基放点600点，占比15.73%，桩基放点占比38.99%；下周计划管桩打桩490根桩基，下占比12.86%，桩基施工占比24.18%；b、管桩到货：下周计划管桩到货：8米管桩到货420根，占比11.5%；到货占比53.11%；下周计划管桩到货：6米到货30根，占比17.7%；到货占比57.39%；  C、需要协调问题：无  二、监理单位的要求及安全文明施工：  戚平（专监）：1、本月为安全月，要求各单位加强现场安全管理力度；   1. 各单位组织安全应急演练； 2. 现场施工机械，进行合理的管控，定期进行维保，排查故障，确保施工安全； 3. 高温作业，做好防暑工作，配备好相关药品，注意饮食防治食物中毒； 4. 做好防疫工作，体温做好统计并上报；   徐存辉（总监代表）：1、光伏区所有截桩前必须先验收.确保入土深度合格后截桩、未报验、私自截桩后果自负；   1. 打桩机未挂二道保险，要求必须上挂； 2. 安全月.安全演练,由各项目部组织； 3. 雨季施工、会影响进度,要求各项目部做好相应措施、满足工程进度需要； 4. 引孔必须控制好标高及垂直度； 5. 做好材料堆放工作，堆放管桩不得高于两层，防止滚落； 6. 建设单位提出的意见及会议确定事宜：   赵兵（光伏区施工管理及土建专工）：1、引孔做好垂直度控制，避免管桩偏位；  张杰（升压站施工管理及电气专工）：1、乙供材料抓紧跟进；   1. 现场进度较为缓慢，事前工作做好准备；   陈坚（项目经理）：1、安全月必须重视，安全演练务必正式，安全意识落实到个人；  2、现场施工进度因天气原因，进展较慢，要求各单位合理安排，争抢工期，确保节点计划；   1. 光伏区材料堆放较为混乱，要求摆放整齐； 2. 材料到货没问题，现场施工计划，相应提前； 3. 专项方案后续召开专题会； | | | | | | |
| 主送单位 | 钦州通威惠金新能源有限公司  安徽中建富华能源建设有限公司  四川浩能新能源有限公司 | | | | | |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | | | 发文时间 | | 2021年06月11日 |

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发

签 发：

日 期：