**会 议 纪 要**

**工程名称：**钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期） **编号:**JXM8 -JLLH-003

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议地点 | 升压站会议室 | 会议时间 | 2021年06月10日 |
| 会议主持人 | 徐存辉 |
| 会议主题：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期） 监理例会第三期 |
| 参会人员：陈坚、赵兵、张杰、徐存辉、韩翔雨、戚平、陈大爽、许良杰、曹均帅、张兵 |
| 会议主要内容：2021年06月10日，在升压站会议室召开本项目第三次监理例会，会议具体内容如下：一、施工单位项目施工情况及需要协调问题： 1、安徽中建富华能源建设有限公司：  A、本周主要工作汇报：a、管桩卸货：PHC-300-AB-70-8管桩进场1074根（7米进场80根），累计到桩1356根,累计到货占比22.86%;b、完成厂区排水沟开挖及排水作业施工；c、37#、38#单位打桩53根，只有9根达到设计标高；b、安全宣传月标志标牌挂设、灭火器、防暑药品购买； B、下周主要工作安排：a、GPS桩基放点100个；b、管桩引桩200根桩基，占比3.37%，累计占比3.37%；c、管桩到货： PHC-300-AB-70-8管桩到货1000根，占比16.8%；累计占比39.7%；、PHC-300-AB-70-6管桩到货100根，占比33.78%；累计占比33.78%； C、需要协调问题：无2、四川浩能新能源有限公司： A、本周主要工作汇报：a、管桩到货：8m混凝土管桩到货401根,占比15.19%；累计到货1531根，累计到货占比58.01%；7m混凝土管桩到货80根，占比8%；累计到货80根，占比8%；6m混凝土管桩到货20根,占比11.83%；累计到货67根，累计到货占比39.64%；b、支架桩基础施工：光伏支架管桩施工259根，占比7.11%；累计完成施工431根，占比12.12%；c、45#、44#箱变平台基础管桩截桩11根；d、测量放点：桩基放点210个，占比5.51%；累计完成桩基放点885个，占比23.24%；e、完成厂区排水沟开挖及排水作业施工； B、下周主要工作安排：a、下周计划桩基放点600点，占比15.73%，桩基放点占比38.99%；下周计划管桩打桩490根桩基，下占比12.86%，桩基施工占比24.18%；b、管桩到货：下周计划管桩到货：8米管桩到货420根，占比11.5%；到货占比53.11%；下周计划管桩到货：6米到货30根，占比17.7%；到货占比57.39%； C、需要协调问题：无二、监理单位的要求及安全文明施工：戚平（专监）：1、本月为安全月，要求各单位加强现场安全管理力度；1. 各单位组织安全应急演练；
2. 现场施工机械，进行合理的管控，定期进行维保，排查故障，确保施工安全；
3. 高温作业，做好防暑工作，配备好相关药品，注意饮食防治食物中毒；
4. 做好防疫工作，体温做好统计并上报；

徐存辉（总监代表）：1、光伏区所有截桩前必须先验收.确保入土深度合格后截桩、未报验、私自截桩后果自负；1. 打桩机未挂二道保险，要求必须上挂；
2. 安全月.安全演练,由各项目部组织；
3. 雨季施工、会影响进度,要求各项目部做好相应措施、满足工程进度需要；
4. 引孔必须控制好标高及垂直度；
5. 做好材料堆放工作，堆放管桩不得高于两层，防止滚落；
6. 建设单位提出的意见及会议确定事宜：

赵兵（光伏区施工管理及土建专工）：1、引孔做好垂直度控制，避免管桩偏位；张杰（升压站施工管理及电气专工）：1、乙供材料抓紧跟进；1. 现场进度较为缓慢，事前工作做好准备；

陈坚（项目经理）：1、安全月必须重视，安全演练务必正式，安全意识落实到个人；2、现场施工进度因天气原因，进展较慢，要求各单位合理安排，争抢工期，确保节点计划；1. 光伏区材料堆放较为混乱，要求摆放整齐；
2. 材料到货没问题，现场施工计划，相应提前；
3. 专项方案后续召开专题会；
 |
| 主送单位 | 钦州通威惠金新能源有限公司安徽中建富华能源建设有限公司四川浩能新能源有限公司 |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 发文时间 | 2021年06月11日 |

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发

 签 发：

 日 期：