**会 议 纪 要**

**工程名称：**钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期） **编号:**JXM8 -JLLH-005

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议地点 | | 升压站会议室 | 会议时间 | | 2021年06月24日 | |
| 会议主持人 | | 徐存辉 | | | | |
| 会议主题：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期） 监理例会第五期 | | | | | | |
| 参会人员：陈坚、张杰、徐存辉、韩翔雨、戚平、陈大爽、曹均帅、蓝宁宁 | | | | | | |
| 会议主要内容：  2021年06月24日，在升压站会议室召开本项目第五次监理例会，会议具体内容如下：  一、施工单位项目施工情况及需要协调问题：  1、安徽中建富华能源建设有限公司：  A、本周主要工作汇报：a、PHC-300-AB-70-8管桩进场844根，累计到桩2430根,累计到货占比49.27%，整体到货管桩2556根，占比41.04%；b、37#、38#方阵引孔完成571根，占比15.88%；打桩386根，累计完成546根，占比9.2%；c、厂区塘内排水及进桩道路维修；  B、下周主要工作安排：a、GPS桩基放点500个；b、管桩引桩500根桩基，累计占比23.91%，打桩完成根，累计占比6.39%；c、管桩到货： PHC-300-AB-70-8管桩到货600根，累计占比61.44%，支架预计进场2MWP；  C、需要协调问题：无  2、四川浩能新能源有限公司：  A、本周主要工作汇报：a、管桩到货：8m混凝土管桩到货304根,占比11.51%；累计到货1976根，累计到货占比74.87%；7m混凝土管桩到货234根,占比23.4%；累计到货354根，累计到货占比35.4%；6m混凝土管桩到货44根,占比26.03%；累计到货111根，累计到货占比65.68%；b、桩基础施工：1、光伏支架管桩施工482根，占比13.55%；累计完成施工1323根，占比37.21%；2、箱变平台基础管桩施工6根，占比7.14%；累计完成施工30根，占比35.71%；3、桥架管桩施工35根，占比20.71%；累计完成施工55根，占比32.54%；c、材料到货：1、480W光伏组件到货6车，共计5952块，485W光伏组件到货12车，共计11904块，累计到货容量8630400W；2、支架材料到货1车，累计到货配套材料1.234MW；d、测量放点：本周桩基放点470个，占比12.34%；累计完成桩基放点1715个，占比45.03%；e、完成41#、42#箱变平台基础支模施工作业；完成44#、45#箱变平台基础施工作业；  B、下周主要工作安排：a、下周计划桩基放点600点，占比15.75%；下周计划桩基放点600点，占比15.75%；b、41#、42#箱变基础平台混凝土浇筑施工作业；c、43#箱变基础平台支模施工作业；d、管桩到货：管桩到货：8米管桩到货300根，占比11.36%；管桩到货：7米到货200根，占比20%；管桩到货：6米到货58根，占比34.31%  C、需要协调问题：无  3、广西嘉能电力建设有限公司：  A、本周主要工作汇报：a、2#主变进线间隔设备基础开挖完成40%；  B、下周主要工作安排：a、2#主变进线间隔设备基础开挖完成100%；b、设备基础坑验收；  c、2#主变进线间隔设备基础松木桩施工完成70%；  C、需要协调问题：无  二、监理单位的要求及安全文明施工：  戚平（电气兼安全）：1、现场施工安全均在可控范围；2、周五进行安全隐患排查；3、新进场人员必须做好安全交底及疫情防控统计；4、防暑降温及毒蛇，加强防范意识；5、  徐存辉（总监代表）：1、人员到场无计划报备，周报未体现出；   1. 现场配备好分类垃圾桶并做好相关台账； 2. 北区进度较为滞后，要求在确保安全及质量的前提下争抢进度； 3. 升压站资料已经审核完成，所退回的抓紧整改重新上报； 4. 升压站带电作业必须做好相关防护工作，需停电作业提前一周与运维联系，做好沟通工作； 5. 北区桩基施工垂直度偏差超出允许范围内，要求施工单位拿出切实可行的方案，采取相关措施，确保施工质量； 6. 引孔施工要有专业人员指挥； 7. 建设单位提出的意见及会议确定事宜：   张杰（升压站施工管理及电气专工）：1、安全检查要有整改前及整改后的照片；2、升压站卫生必须控制好；  陈坚（项目经理）：1、六月安全月已经接近卫生，做好扫尾工作，在保证安全的情况下尽快做好人员及施工机械的调配，确保工程节点按时完成；  2、箱变平台加快进度，7月中旬14个箱变平台要完成；  3、人员进场疫情防控要做好相关统计台账，未打疫苗人员抓紧组织去打；  4、关于钦州市政府发出垃圾分类相关红头文件，施工现场做好垃圾分类并做好相关统计台账；  5、7至8月份相关单位会来施工现场检查；  6、质检验收大致时间定为7月初，进场资料基本已经整理完成，其他资料做好准备，便于检查； | | | | | | |
| 主送单位 | 钦州通威惠金新能源有限公司  安徽中建富华能源建设有限公司  四川浩能新能源有限公司  广西嘉能电力建设有限公司 | | | | | |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | | | 发文时间 | | 2021年06月25日 |

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发

签 发：

日 期：