**会 议 纪 要**

**工程名称：**钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期） **编号:**JXM8 -JLLH-005

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议地点 | 升压站会议室 | 会议时间 | 2021年06月24日 |
| 会议主持人 | 徐存辉 |
| 会议主题：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期） 监理例会第五期 |
| 参会人员：陈坚、张杰、徐存辉、韩翔雨、戚平、陈大爽、曹均帅、蓝宁宁 |
| 会议主要内容：2021年06月24日，在升压站会议室召开本项目第五次监理例会，会议具体内容如下：一、施工单位项目施工情况及需要协调问题： 1、安徽中建富华能源建设有限公司：  A、本周主要工作汇报：a、PHC-300-AB-70-8管桩进场844根，累计到桩2430根,累计到货占比49.27%，整体到货管桩2556根，占比41.04%；b、37#、38#方阵引孔完成571根，占比15.88%；打桩386根，累计完成546根，占比9.2%；c、厂区塘内排水及进桩道路维修； B、下周主要工作安排：a、GPS桩基放点500个；b、管桩引桩500根桩基，累计占比23.91%，打桩完成根，累计占比6.39%；c、管桩到货： PHC-300-AB-70-8管桩到货600根，累计占比61.44%，支架预计进场2MWP； C、需要协调问题：无2、四川浩能新能源有限公司： A、本周主要工作汇报：a、管桩到货：8m混凝土管桩到货304根,占比11.51%；累计到货1976根，累计到货占比74.87%；7m混凝土管桩到货234根,占比23.4%；累计到货354根，累计到货占比35.4%；6m混凝土管桩到货44根,占比26.03%；累计到货111根，累计到货占比65.68%；b、桩基础施工：1、光伏支架管桩施工482根，占比13.55%；累计完成施工1323根，占比37.21%；2、箱变平台基础管桩施工6根，占比7.14%；累计完成施工30根，占比35.71%；3、桥架管桩施工35根，占比20.71%；累计完成施工55根，占比32.54%；c、材料到货：1、480W光伏组件到货6车，共计5952块，485W光伏组件到货12车，共计11904块，累计到货容量8630400W；2、支架材料到货1车，累计到货配套材料1.234MW；d、测量放点：本周桩基放点470个，占比12.34%；累计完成桩基放点1715个，占比45.03%；e、完成41#、42#箱变平台基础支模施工作业；完成44#、45#箱变平台基础施工作业； B、下周主要工作安排：a、下周计划桩基放点600点，占比15.75%；下周计划桩基放点600点，占比15.75%；b、41#、42#箱变基础平台混凝土浇筑施工作业；c、43#箱变基础平台支模施工作业；d、管桩到货：管桩到货：8米管桩到货300根，占比11.36%；管桩到货：7米到货200根，占比20%；管桩到货：6米到货58根，占比34.31% C、需要协调问题：无 3、广西嘉能电力建设有限公司： A、本周主要工作汇报：a、2#主变进线间隔设备基础开挖完成40%； B、下周主要工作安排：a、2#主变进线间隔设备基础开挖完成100%；b、设备基础坑验收；c、2#主变进线间隔设备基础松木桩施工完成70%； C、需要协调问题：无二、监理单位的要求及安全文明施工：戚平（电气兼安全）：1、现场施工安全均在可控范围；2、周五进行安全隐患排查；3、新进场人员必须做好安全交底及疫情防控统计；4、防暑降温及毒蛇，加强防范意识；5、徐存辉（总监代表）：1、人员到场无计划报备，周报未体现出；1. 现场配备好分类垃圾桶并做好相关台账；
2. 北区进度较为滞后，要求在确保安全及质量的前提下争抢进度；
3. 升压站资料已经审核完成，所退回的抓紧整改重新上报；
4. 升压站带电作业必须做好相关防护工作，需停电作业提前一周与运维联系，做好沟通工作；
5. 北区桩基施工垂直度偏差超出允许范围内，要求施工单位拿出切实可行的方案，采取相关措施，确保施工质量；
6. 引孔施工要有专业人员指挥；
7. 建设单位提出的意见及会议确定事宜：

张杰（升压站施工管理及电气专工）：1、安全检查要有整改前及整改后的照片；2、升压站卫生必须控制好；陈坚（项目经理）：1、六月安全月已经接近卫生，做好扫尾工作，在保证安全的情况下尽快做好人员及施工机械的调配，确保工程节点按时完成；2、箱变平台加快进度，7月中旬14个箱变平台要完成；3、人员进场疫情防控要做好相关统计台账，未打疫苗人员抓紧组织去打；4、关于钦州市政府发出垃圾分类相关红头文件，施工现场做好垃圾分类并做好相关统计台账；5、7至8月份相关单位会来施工现场检查；6、质检验收大致时间定为7月初，进场资料基本已经整理完成，其他资料做好准备，便于检查； |
| 主送单位 | 钦州通威惠金新能源有限公司安徽中建富华能源建设有限公司四川浩能新能源有限公司 广西嘉能电力建设有限公司 |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 发文时间 | 2021年06月25日 |

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发

 签 发：

 日 期：