**会 议 纪 要**

**工程名称：**钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期） **编号:**JXM8 -JLLH-006

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议地点 | | 升压站会议室 | 会议时间 | | 2021年07月01日 | |
| 会议主持人 | | 徐存辉 | | | | |
| 会议主题：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期） 监理例会第六期 | | | | | | |
| 参会人员：陈坚、赵兵、张杰、徐存辉、韩翔雨、戚平、陈大爽、曹均帅、蓝宁宁、张兵 | | | | | | |
| 会议主要内容：  2021年07月01日，在升压站会议室召开本项目第六次监理例会，会议具体内容如下：  一、施工单位项目施工情况及需要协调问题：  1、安徽中建富华能源建设有限公司：  A、本周主要工作汇报：a、PHC-300-AB-70-8管桩进场165根，累计到桩2595根,累计到货占比52.62%，整体到货管桩2721根，占比43.69%%；b、37#、38#方阵引孔完成85根，累计完成1074根（由于旱挖引孔机容易陷车，改用水挖引孔，机器于7月4号晚运至施工现场），占比17.24%；打桩429根，累计完成975根，占比16.44%；c、厂区支架材料进场2车；d、厂区塘内排水及进桩道路维修；  B、下周主要工作安排：a、GPS桩基放点500个；b、管桩引桩260根桩基，累计占比21.42%，打桩完成220根，累计占比20.14%；c、管桩到货： PHC-300-AB-70-8管桩到货600根，累计占比53.86%，支架预计进场2MWP；d、桩头打磨防腐600个；  C、需要协调问题：无  2、四川浩能新能源有限公司：  A、本周主要工作汇报：a、管桩到货：8m混凝土管桩到货172根,占比5.38%；累计到货2118根，累计到货占比80.25%；7m混凝土管桩到货80根,占比8%；累计到货434根，累计到货占比43.4%；支架组件到货：本周480W光伏组件到货1车，共计992块，485W光伏组件到货5车，共计4960块，到货容量2880800W,占比13.30%；累计到货容量11512160W；b、桩基础施工：本周42#方阵截桩290根；c、箱变桩基施工：本周完成41#、42#、43#箱变平台基础施工作业；d、支架组件安装：本周41#方阵485W光伏支架组件安装1组，共计安装容量30555W；e、升压站利旧物资吊运；  B、下周主要工作安排：a、下周计划桩基放点600点，占比15.75%；b、下周计划管桩打桩560根桩基，占比14.70%；c、下周计划安装光伏支架组件0.30555MW，占比1.41%；d、管桩到货：8米管桩到货300根，占比11.36%；7米到货200根，占比20%；6米到货58根，占比34.31%；  C、需要协调问题：无  3、广西嘉能电力建设有限公司：  A、本周主要工作汇报：a、#2主变进线间隔设备基础开挖完成30%；b、#2主变进线间隔设备松木桩施工完成50%；c、二次屏柜安装就位完成100%；d、主变构架基础改造完成100%；  B、下周主要工作安排：a、#2 主变进线间隔构架基础开挖及换填；b、#2 主变进线间隔设备基础垫层施工；c、SVG基础拆除，接地变基础开挖；d、二次屏柜到货100%；  C、需要协调问题：无  二、监理单位的要求及安全文明施工：  戚平（电气兼安全）：1、现场做好防暑降温工作，适当的调整作息时间，防止人员中暑；2、做好疫情管控工作，新进人员做好相关信息统计，做好接种情况统计；3、雷雨天气较多，做好相关安全防护，严格按照相关施工方案指导现场作业；4、特种作业人员必须按要求着装，严禁穿短裤凉鞋；5、升压站施工中所产生的建筑垃圾，在每天下班时候及时进行清理；  韩翔雨（资料）1、各单位做好强制性条文执行记录；2、工序资料应与现场施工进度同步  徐存辉（总监代表）：1、每道工序必须先自检合格，然后通知验收，相关资料及时上报，严禁擅自进入下道工序；   1. 现场所用材料必须按照图纸要求进行购买，材料进场必须第一时间进行报验，验收合格后方能卸车进场使用； 2. 9号之前施工人员必须统一着装； 3. 移动脚手架跳板宽度必须大于300MM，≥2米的高度必须系挂安全带； 4. 近期降雨量较多，各标段进度不甚理想，各标段施工单位需改进施工方法和措施，在确保安全及质量的前提下加快进度； 5. 安全月已过，但项目未结束，现场不可马虎大意，仍要加强安全意识，警钟长鸣； 6. 各单位自查报告在8号之前必须完成； 7. 雨季施工必须规范临时用电，严格按照相关规范要求及所报方案指导现场作业； 8. 建设单位提出的意见及会议确定事宜：   赵兵（光伏区施工管理及土建专工）：1、下月组件发货20MW，1标接收15MW，2标接收5MW，收什么型号装什么型号，最后在竣工图体现；2、管桩收货加强；3、支架发货较为迟缓，业主单位给厂家联系；4、集电线路规划后续沟通；  张杰（升压站施工管理及电气专工）：1、升压站土建进度需要加快；2、主变8月12日完成，箱变基础抓紧时间；3、所有的甲供物资，有什么需要调整的提前沟通，7月15日之前高压电缆进场；  陈坚（项目经理）：1、质检验收数据统一；  2、质检完成之后资料回收至升压站会议室；  3、进度较为滞后，要求各标段在确保安全及质量的前提下争抢进度，7月重点集电线路，8月电气施工全面铺开；  4、组件到货后进行试安装；  5、人员接种疫苗需要做好统计；  6、安全月做好总结闭环； | | | | | | |
| 主送单位 | 钦州通威惠金新能源有限公司  安徽中建富华能源建设有限公司  四川浩能新能源有限公司  广西嘉能电力建设有限公司 | | | | | |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | | | 发文时间 | | 2021年07月02日 |

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发

签 发：

日 期：