**会 议 纪 要**

**工程名称：**钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期） **编号:**JXM8 -JLLH-006

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议地点 | 升压站会议室 | 会议时间 | 2021年07月01日 |
| 会议主持人 | 徐存辉 |
| 会议主题：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期） 监理例会第六期 |
| 参会人员：陈坚、赵兵、张杰、徐存辉、韩翔雨、戚平、陈大爽、曹均帅、蓝宁宁、张兵 |
| 会议主要内容：2021年07月01日，在升压站会议室召开本项目第六次监理例会，会议具体内容如下：一、施工单位项目施工情况及需要协调问题： 1、安徽中建富华能源建设有限公司：  A、本周主要工作汇报：a、PHC-300-AB-70-8管桩进场165根，累计到桩2595根,累计到货占比52.62%，整体到货管桩2721根，占比43.69%%；b、37#、38#方阵引孔完成85根，累计完成1074根（由于旱挖引孔机容易陷车，改用水挖引孔，机器于7月4号晚运至施工现场），占比17.24%；打桩429根，累计完成975根，占比16.44%；c、厂区支架材料进场2车；d、厂区塘内排水及进桩道路维修； B、下周主要工作安排：a、GPS桩基放点500个；b、管桩引桩260根桩基，累计占比21.42%，打桩完成220根，累计占比20.14%；c、管桩到货： PHC-300-AB-70-8管桩到货600根，累计占比53.86%，支架预计进场2MWP；d、桩头打磨防腐600个； C、需要协调问题：无2、四川浩能新能源有限公司： A、本周主要工作汇报：a、管桩到货：8m混凝土管桩到货172根,占比5.38%；累计到货2118根，累计到货占比80.25%；7m混凝土管桩到货80根,占比8%；累计到货434根，累计到货占比43.4%；支架组件到货：本周480W光伏组件到货1车，共计992块，485W光伏组件到货5车，共计4960块，到货容量2880800W,占比13.30%；累计到货容量11512160W；b、桩基础施工：本周42#方阵截桩290根；c、箱变桩基施工：本周完成41#、42#、43#箱变平台基础施工作业；d、支架组件安装：本周41#方阵485W光伏支架组件安装1组，共计安装容量30555W；e、升压站利旧物资吊运； B、下周主要工作安排：a、下周计划桩基放点600点，占比15.75%；b、下周计划管桩打桩560根桩基，占比14.70%；c、下周计划安装光伏支架组件0.30555MW，占比1.41%；d、管桩到货：8米管桩到货300根，占比11.36%；7米到货200根，占比20%；6米到货58根，占比34.31%； C、需要协调问题：无 3、广西嘉能电力建设有限公司： A、本周主要工作汇报：a、#2主变进线间隔设备基础开挖完成30%；b、#2主变进线间隔设备松木桩施工完成50%；c、二次屏柜安装就位完成100%；d、主变构架基础改造完成100%； B、下周主要工作安排：a、#2 主变进线间隔构架基础开挖及换填；b、#2 主变进线间隔设备基础垫层施工；c、SVG基础拆除，接地变基础开挖；d、二次屏柜到货100%； C、需要协调问题：无二、监理单位的要求及安全文明施工：戚平（电气兼安全）：1、现场做好防暑降温工作，适当的调整作息时间，防止人员中暑；2、做好疫情管控工作，新进人员做好相关信息统计，做好接种情况统计；3、雷雨天气较多，做好相关安全防护，严格按照相关施工方案指导现场作业；4、特种作业人员必须按要求着装，严禁穿短裤凉鞋；5、升压站施工中所产生的建筑垃圾，在每天下班时候及时进行清理；韩翔雨（资料）1、各单位做好强制性条文执行记录；2、工序资料应与现场施工进度同步徐存辉（总监代表）：1、每道工序必须先自检合格，然后通知验收，相关资料及时上报，严禁擅自进入下道工序；1. 现场所用材料必须按照图纸要求进行购买，材料进场必须第一时间进行报验，验收合格后方能卸车进场使用；
2. 9号之前施工人员必须统一着装；
3. 移动脚手架跳板宽度必须大于300MM，≥2米的高度必须系挂安全带；
4. 近期降雨量较多，各标段进度不甚理想，各标段施工单位需改进施工方法和措施，在确保安全及质量的前提下加快进度；
5. 安全月已过，但项目未结束，现场不可马虎大意，仍要加强安全意识，警钟长鸣；
6. 各单位自查报告在8号之前必须完成；
7. 雨季施工必须规范临时用电，严格按照相关规范要求及所报方案指导现场作业；
8. 建设单位提出的意见及会议确定事宜：

 赵兵（光伏区施工管理及土建专工）：1、下月组件发货20MW，1标接收15MW，2标接收5MW，收什么型号装什么型号，最后在竣工图体现；2、管桩收货加强；3、支架发货较为迟缓，业主单位给厂家联系；4、集电线路规划后续沟通；张杰（升压站施工管理及电气专工）：1、升压站土建进度需要加快；2、主变8月12日完成，箱变基础抓紧时间；3、所有的甲供物资，有什么需要调整的提前沟通，7月15日之前高压电缆进场；陈坚（项目经理）：1、质检验收数据统一；2、质检完成之后资料回收至升压站会议室；3、进度较为滞后，要求各标段在确保安全及质量的前提下争抢进度，7月重点集电线路，8月电气施工全面铺开；4、组件到货后进行试安装；5、人员接种疫苗需要做好统计；6、安全月做好总结闭环； |
| 主送单位 | 钦州通威惠金新能源有限公司安徽中建富华能源建设有限公司四川浩能新能源有限公司 广西嘉能电力建设有限公司 |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 发文时间 | 2021年07月02日 |

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发

 签 发：

 日 期：