会  议  纪  要

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）            编号:JXM8 -JLLH-004

| - 会议地点 |  | - 升压站会议室 | - 会议时间 |  | - 2021年06月17日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 会议主持人 |  | - 徐存辉 |  |  |  |  |
| - 会议主题：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期） 监理例会第四期 |  |  |  |  |  |  |
| - 参会人员：陈坚、赵兵、张杰、徐存辉、韩翔雨、陈大爽、曹均帅、张兵 |  |  |  |  |  |  |
| 会议主要内容： - 2021年06月17日，在升压站会议室召开本项目第四次监理例会，会议具体内容如下： - 一、施工单位项目施工情况及需要协调问题： - 1、安徽中建富华能源建设有限公司： A、本周主要工作汇报：a、管桩卸货：PHC-300-AB-70-8管桩进场310根，累计到桩1666根,累计到货占比28.08%；PHC-300-AB-70-6管桩进场46根，累计到桩46根,累计到货占比15.54%；b、37#、38#方针引孔完成418根，占比6.71%；打桩120根，累计完成129根，占比2.17%；c、厂区塘内排水及进桩道路维修； B、下周主要工作安排：a、GPS桩基放点500个；b、管桩引桩470根桩基，累计占比14%，打桩完成250根，累计占比6.39%；c、管桩到货： PHC-300-AB-70-8管桩到货600根，占比10.11%；累计占比38.19%； C、需要协调问题：无 2、四川浩能新能源有限公司： A、本周主要工作汇报：a、管桩到货：8m混凝土管桩到货159根,占比6.02%；累计到货1672根，累计到货占比63.69%；7m混凝土管桩到货40根,占比4%；累计到货120根，累计到货占比12%；12m混凝土管桩到货12根；累计到货12根；b、支架桩基础施工：1、光伏支架管桩施工410根，占比11.53%；累计完成施工841根，占比23.65%；2、、箱变平台基础管桩施工12根，占比14.28%；累计完成施工24根，占比28.57%；3、桥架管桩施工20根，占比8.45%；累计完成施工20根，占比8.45%；c、材料到货：1、支架材料到货4车，累计到货4车；2、桥架支撑，逆变器支撑，接地材料共到货1车；d、测量放点：桩基放点360个，占比9.45%；累计完成桩基放点1245个，占比32.69%；e、完成45#、44#箱变平台基础支模施工作业； - B、下周主要工作安排：a、下周计划桩基放点600点，占比15.73%；下周计划管桩打桩490根桩基，占比12.86%；b、44#、45#箱变基础平台混凝土浇筑施工作业；c、41#、42#箱变基础平台支模施工作业；d、管桩到货：管桩到货：8米管桩到货385根，占比14.58%；下周计划管桩到货：管桩到货：7米到货40根，占比4%；下周计划管桩到货：6米到货30根，占比17.7% ； - C、需要协调问题：无 二、监理单位的要求及安全文明施工： 韩翔雨（资料）：1、通知单必须在规定日期内进行整改闭环，如逾期未闭环将对其单位进行相关经济考核； - 需要协调问题添加至周报； - 徐存辉（总监代表）：1、南区鱼塘截桩之前必须进行报验； - 南区现场临时道路必须重新修整，此事已经下发通知单； - 北区进度已经滞后，必须采取相关应对措施； - 现场发现毒蛇，要求各单位做好相关防护并编制毒蛇伤人应急预案，安全意识落实到个人； - 施工现场存在国家二级保护动物，严格要求施工人员，严禁对保护动物造成伤害； - 新进人员做好疫情管控工作； - 食堂做饭人员必须持有健康证； - 进场材料做好保护工作，必须有看守人员； - 临时用电必须符合相关规范要求； - 建设单位提出的意见及会议确定事宜： - 赵兵（光伏区施工管理及土建专工）：1、北区桩基移位，先行放点；2、南区箱变桩基，自己想办法，抓紧施工；3、北区进度比较迟缓；4、明天通知厂家支架发货（北区）20号左右到货10车；5、安装人员抓紧进场，最迟19号； - 张杰（升压站施工管理及电气专工）：1、电缆桥架，抓紧拉走；2、材料堆放至指定位置； - 陈坚（项目经理）：1、各参建单位基础工作有些松懈，施工照片每天5张发至群里，正常施工情况下； - 2、施工记录要做好，打桩记录，进货记录； 3、安全没有一点回旋余地，发现安全问题对其考核； 4、作息时间做好调整，防止中暑； 5、在确保安全的情况下抓紧调整进度，确保节点计划； |  |  |  |  |  |  |
| - 主送单位 | - 钦州通威惠金新能源有限公司 - 安徽中建富华能源建设有限公司 - 四川浩能新能源有限公司 |  |  |  |  |  |
| - 发文单位 | - 常州正衡电力工程监理有限公司 |  |  | - 发文时间 |  | - 2021年06月18日 |

- 注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发

签  发：

日  期：