赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦）

工地例会会议纪要

第 017 期

常州正衡电力工程监理有限公司

赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目

（ 本期 10 万千瓦）

监理部

2022 年 9月6日

会议主要内容

一、参会单位

业主单位：赞皇蓝源风力发电有限公司

监理单位： 常州正衡电力工程监理有限公司

EPC 总包单位： 中国电建集团湖北工程有限公司

二、参会人员：

见后附表

三、会议主题：工程协调、进度、质量、安全、工程资料

四、会议主要内容：

（一）、EPC 总包单位： 中国电建集团湖北工程有限公司

1、本周已完成的实际工程量、未完成计划原因、采取措施和下周完成的工作计划

| - 序号 | - 本周计划完成 | - 本周完成情况 | - 未完成计划原因 | - 采取措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - W21E道路修筑；14#、28#道路修整完成；13B道路开挖100% | - W21道路修筑完成，W13B道路修筑完成；14#道路完成，28#完成50%，29、30#大件运输道路完成90% | - 28#机械被扣押，县国土局检查 | - 继续协调规划设备 |
| - 2 | - W21E平台修筑、坑槽开挖、垫层浇筑、钢筋绑扎。22C回填；28#垫层浇筑；W17混凝土浇筑、13B平台开挖100%，13B基坑开挖80%； | - 22C回填完成 - W21E平台开挖完成，垫层浇筑；13B基坑开挖80%，平台完成100%，W17基础浇筑完成，接地完成；28#基础开挖完成垫层未浇筑，14#基础浇筑完成 | - 21#岩石开挖困难；28#道路无法通罐车 | - 21#加班钢筋绑扎；28#继续修筑道路 |
| - 3 | - 2回路开挖、浇筑完成10基，组塔完成7基 | - 浇筑6基，组塔11基 | - 征地阻挡、坚硬地质 | - 处理清赔、购置打孔设备 |
| - 4 | - A、3、4回路开挖、浇筑完成10基； | - 双回线掏挖AN10-14、AN17、4N18、4N22（8基）； - 双回线浇筑完成AN5、AN6、AN9、AN15、AN16、AN18 | - A回差4基未完成，疫情村民阻拦无法施工 | - 加强协调力度，征地后增加人员加班赶工 |
| - 5 | - SVG基础扎筋支模完成、浇筑完成，GIS设备基坑开挖完成，基础绑筋支模完成、FC设备基础浇筑完成，回填完成、二次预制舱基坑开挖完成； | - 1、主变油池回填完成50%。 - 2、SVG基础垫层施工完成，绑筋支模完成80%。 - 4、FC设备基础绑筋支模完成50%。 | - 疫情及村名阻工 | - 增加施工力量、夜间施工 |

- 2、下周工作计划（9月6日—9月12日）

- 交通工程：19#道路修整完成，26#到27#道路正在施工贯通。

- 2）风电场土建：W21E基础浇筑完成； 13B基坑100%，13B垫层浇筑100%，13B预埋管安装100%，13B钢筋绑扎30%；19#基础开挖，垫层浇筑，锚笼安装、基础浇筑；28#风机基础下周浇筑完成。下周21#、28#风机必须浇筑完成，合计2基，协调机位必须完成3基。

- 3）集电线路：2回路下周浇筑5基，1、2、3、14下周设计变更和协调完成，组塔14基，接地16基，浇筑累计完成33/42基；A回计划开挖AN19-30,4回开挖4N12-22，浇筑AN7、AN20、AN21、AN22、AN23、AN24、4N15、4N17、4N18、4N19、4N22，下周掏挖完成12/60基，浇筑完成11/60基，累计完成塔基位13/60；征地协调完成10基。

- 4）升压站：GIS设备基坑开挖完成，基础绑筋支模完成；FC设备基础浇筑完成，回填完成；二次预制舱基坑开挖完成；9月14日所有设备全部进场。

- （二）、监理单位： 常州正衡电力工程监理有限公司

1、进度控制：

1.1、风机基础施工本周进度正常、升压站工程本周进度由于协调和手续原因进度滞后、集电线路塔基基础施工进度的主要原因是征地协调问题，施工组织不到位，项目手续办理缓慢、征地、资金短缺、部分村民阻工和协调等因素制约。

1.2、项目的进度目标是9.30必须一半容量并网、12.30是项目的全容量并网，目前最大的问题是土地征用和协调手续办理，对项目影响较大的分部分项工程要加强协调力度，增加施工人员队伍，把滞后的工期补回来。

2、质量控制：

1）、风机基础钢筋安装绑扎必须符合设计图纸和规范要求，必须用双丝以上进行绑扎，且机械连接搭接符合要求。

- 2）、风机基础上部锚盘底部混凝土浮浆凿毛深度必须在3厘米左右，防止以后锚盘边缘二次灌浆料开裂。

- 3）、继续加强进场原材料钢材、水泥、二次灌浆料、热镀钢材料检测和检验工作，不符合要求退场，对现场的施工使用材料合格情况进行检查，发现不符合要求责令整改，并加倍考核。

- 4）、升压站设备基础回填土时必须分层压实，环刀取样。

- 5）、集电线路钢筋笼保护层必须符合图纸设计要求。

- 3、安全管理：

- 1）、临边防护部分班组还存在一些问题要进行整改。如山上新建临时道路和机位平台的临边防护，可用防护栏或用临边堆土石方法。

2）、监理部将组织各参建单位进行定时或不定时地对施工现场进行安全隐患检查和排查。定时时间是每周星期二上午8:30到项目部集中，如有变化将提前在项目管理群里通知。

3）、施工现场禁止外来人员随便进入施工现场、现场必须有专人值守。

4）、继续加强目前疫情防控工作，对外来人员先做核酸检测没有问题方可进入施工现场。

5）、劳动防护用品和工作服穿戴使用必须要加强管理、

4、考核

1）、项目的施工管理资料必须与施工进度同步，否则要进行考核；

2）、对在本工程项目进度、质量、安全上存在严重问题的班组或分包单位，监理部必须按照有关规定对施工单位进行考核。

（三）业主单位：赞皇蓝源风力发电有限公司

- 1、 质量控制

- 施工日报和施工周报要注重质量真实、不能瞒报和漏报，必须要有专人专职做好。

- 2、安全管理

- 2.1 项目施工现场照片要每天都发到群里，不但监理单位项目部要发、总包、分包单位也要发不同施工现场照片，只有这样有助于项目的管理、及时掌握施工现场的安全、质量信息。

- 2.2 安全方面，总包做的还可以，必须再接再厉，继续保持。

- 3、进度控制

- 3.1  本项目已干了4个月了，本月是攻坚战的一个月。总包单位还是从征地开始，一定要攻坚克难，一定要做在所有事情前面。

- 3.2  集电线路不涉及建设用地问题，就是征地协调。总包单位要增加协调人员和其他协调力量，想尽办法，把征地走在前面，征地会制约整个项目。要充分吸取别人的教训，把集电线路打通。风机基础24个机位还有9个没有协调完成，下周协调机位要保证完成3个，这是最基本的要求。

- 3.3 另外是土地手续问题，土地调查表已签半个月了，想办法把剩下的手续签出来，节后必须把资料向上报，不可以再等。过节期间总包必须把这个事情搞定。

- 3.4 吊装问题已向县政府汇报了，在想办法协调边施工边办手续，也需要总包自己想办法协调和做工作，要求把风机吊装工作行动起来（包括风机吊装计划、专项吊装施工方案的专家评审论证等）。

- 3.5 要求把整个项目的计划重新做一遍，因为所剩余时间不多了，把整个项目重新梳理，节约时间能赶的工作往前赶。

- 4、 考核

- 4.1 监理部的考核每周不能少，每周报的计划与实际完成的对比，该考核的必须考核，特殊原因可以一部分承担，一部分可以给免掉，为了项目进度考核必须要考。

- 5、总结：人人一把号，共吹一个调，9.30必须保证并网！

常州正衡电力工程监理有限公司

赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目

（本期 10 万千瓦）

监理部

2022 年 9月 6日