赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦）

工地例会会议纪要

第 021期

常州正衡电力工程监理有限公司

赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目

（ 本期 10 万千瓦）

监理部

2022 年 10月11日

会议主要内容

一、参会单位

业主单位：赞皇蓝源风力发电有限公司

监理单位： 常州正衡电力工程监理有限公司

EPC 总包单位： 中国电建集团湖北工程有限公司

- 分包单位：  一标段—山东济平建筑工程有限公司

- 二标段—甘肃鑫达公路工程有限责任公司

- 三标段—内蒙古奥唯电力工程有限责任公司

- 四标段—新能量科技股份有限公司

- 五标段—湖北岳隆筑天建设工程有限公司

六标段—湖南宇达电力工程有限公司

七标段—湖北成成伟业电力工程有限公司

八标段—河北润海吊装有限公司

二、参会人员：

见后附表

- 会议主题：

进度、质量、安全、协调、工程资料

四、会议主要内容：

（一）、EPC 总包单位： 中国电建集团湖北工程有限公司

- 1、协调进度

- 1）、13号风机机位已找市里协调处理；25号机位涉及坟地已协调一半正在争取协调另一半。

- 2）、风机位征地完成17个，清河乡机位征地已跟乡政府及村委会沟通，正在开展协调工作；集电线路征地完成100基。

- 3）、县国土局还未归还施工机械、设备，还在继续协调。

- 4）、大件运输道路主要还有4块交通牌、5处高压线及通讯线、赞皇高速出口的景观、摄像头需要拆除或者架高。

2、本周已完成的实际工程量、未完成计划原因、采取措施和下周完成的工作计划

| - 序号 | - 本周计划完成 |  | - 本周完成情况 |  | - 未完成计划原因 |  | - 采取措施 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 因下雨大件运输道路修整；W6准备道路修整 | - W17-13B修大件路80%、W17修大件路80%，29#、30#大件运输道路完成，14#、19#、26#大件运输道路完成，水库大件运输道路完成 |  | - 机械被扣押 |  | - 继续协调规划设备 |  |  |
| - 2 | - 19#基坑开挖； | - 19#基坑开挖；W17二次灌浆完成、13B二次灌浆完成；29#、30#均压环完成 |  |  |  |  |  |  |
| - 3 | - 2回路浇筑3基，接地5基，放线9基 | - 2回路浇筑1基，放线19基 |  | - 征地困难、坚硬地质 |  | - 加班 |  |  |
| - 4 | - 计划开挖单回路3N1-3#.4N1-4#，双回路AN34#.34+1#.35#，浇筑单回路3N1-2# 4N1-3#，双回路AN34#.34+1#.35#，共7基；铁塔组立AN4-AN9共6基； | 双回 4回线浇筑完成：AN31#，4N5,3N2,AN29,AN28（共5基） 铁塔6基组立完成 |  | - 协调困难 |  | - 加强协调力度，增加人员 |  |  |
| - 5 | - GIS、SVG安装；SVG到一期SVG段电缆沟浇筑完成；电缆沟开挖；二次舱就位。 | - 主变试验（除耐压）全部完成。 - 一次舱电缆支架完成。 - GIS安装完成，SVG、FC设备已开箱验收。 - 二次舱就位完成。 - 电缆沟施工完成60% |  | - 道路被挖 |  | - 重新垫土，加快进度 |  |  |

- 3、下周工作计划

- 1）交通工程：大件运输道路修整

- 2）风电场土建：W19基坑开挖；X1准备开挖

- 3）集电线路：2回线浇筑3基，放线4基；计划开挖单回路3N1,4N1-4，4N7双回路AN34+1，35，AN19浇筑4N1，4N7，AN34+1,AN35共4基，铁塔组立4N12,4N13,4N14,4N22,4N6共5基

- 4）升压站：SVG、FC安装；电缆沟施工；电缆进场、放线；接地变到场。

- 3、安全

- 本周风场没有新的进展，集电线路组塔；危大工程逐步展开，每个人都要担起责任，当前疫情形势严峻，希望在工程人员尽量不要外出流动，准备到场的人员要提前报备；人员进场要进行安全技术交底培训，特种设备，大型机械进场材料报审要同步进行，各单位要报冬施方案，明确安全措施，并且落实到位。

- 、监理单位： 常州正衡电力工程监理有限公司

- 1）质量

- 集电线路接地要严格按照图纸施工，接地沟开挖完成合格必须报验，不报验严谨下道工序施工。

- 组塔高强螺栓扭矩要严格按照图纸及规范要求组装。自检合格后上报监理验收，验收合格后方可下道工序施工，如有违反严格考核。

- 质检整改问题各单位赶紧整改，要有整改前后的照片，必须整改到位，本月20日之前完成闭环，资料要和施工同步进行。

- 质量方面要加强工序完成后的报验工作，必须严格按照施工验收规范工序报验程序，否则不允许进行下道工序施工。对不按要求进行报验要加倍考核。

- 对《监理工程师通知单》所提出的问题要认真整改，并验收合格后，方可进行回复。对外来租用车人员必须进行安全技术交底，签字留名，规范管理。以防意外事故发生。

- 风机位上接地环（热镀扁铁）焊接必须符合规范要求，焊好后刷防锈2遍银灰1遍。

- 强调工序验收，对不符合要求必须进行返工。

- 升压站二次舱接地，必须按照规范要求进行焊接。

- 30#机位吊装吊车一腿下陷，承载力不符合要求，必须按照图纸设计报审的施工方案进行压实，检测合格。

- 2）安全

- 1、项目上的外来人员要严格执行政府管理部门的报备制度，否则不允许进场。

- 2、临时租用的车辆和人员必须有操作证、车辆合格证，对他们进行安全技术交底工作，在交底注意事项后面签名。并穿戴好劳动防护用品方可进入现场进行作业。

- 3、强调施工现场临时用电必须符合规范要求，接地、保护必须可靠灵敏。

- 4、对已开挖基坑四周继续做好临边防护工作。

- 5、施工现场继续做好警示牌、警示标志、安全文明标语的设置工作。

- 6、施工场地、道路严格做好防扬尘的措施、确保绿色环保施工，接受政府部门监管。

- 3）进度

- 对已经调整好的施工进度计划，每天工程收工结束后进行总结、对比、对有滞后的问题原因进行汇报，要采取补救措施，确保10月底首次并网。

- 业主单位： 赞皇蓝源风力发电有限公司

- 安全

- 当前全国疫情形势紧张，拒绝人口流动，在二十大召开之前，各单位人员不要来回走动。所有要过来的人员，要提前向当地部门报备，冬季施工方案下周一之前报监理审查。总包对新进场分包人员安全教育、安全培训、安全交底、安全责任有没有落实，安全资料、安全交底资料，这些东西都做了，尤其一线工人有没有真正受到安全教育，这个一定要落实，总包单位对安全这方面要坚持能放松。

- 质量

- 施工工序一定不能乱，包括安装工序、监理验收工序，监理不验收，不允许下道工序进行。不要抢工期，来不及验收的理由，这个是不存在的，任何时候各个工序环节不存在抢工期的名义，去代替材料不报验、工序不验收、使用不合格产品，这个都是不存在的，哪一道工序不合格就导致整个项目的质量处问题了。

- 进度

- 距离12.30并网只剩下80天的时间了，所有事情要在80天之内完成，我们在进度上不会做任何妥协 ，征地问题赶紧解决，能往前推进的赶紧推进，保证在12.30日全容量并网之前完成。12.30日并网的总目标是不变的，如果完不成业主、总包、分包都很难受的，基位增加协调力度，分包及时和总包沟通汇报协调，看看怎么能解决问题，吊装队伍人来了，主要机械没来，总包要再找一家备用的吊装单位，我们要为这个项目12.30并网再自己所承担的范围内要敢打敢冲，争取完成这个项目，我们没有退路，大家都没有退路。

常州正衡电力工程监理有限公司

赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目

（本期 10 万千瓦）

监理部

2022 年 10月 11日