赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）

工地例会会议纪要

第061期

常州正衡电力工程监理有限公司

赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目

（本期10万千瓦）

监理部

2024年7月2日

一、参会单位

业主单位：赞皇蓝源风力发电有限公司

监理单位： 常州正衡电力工程监理有限公司

EPC 总包单位：  中国电建集团湖北工程有限公司

运维单位：  江苏林洋光伏运维有限公司

- 分包单位：  湖北岳隆筑天建设工程有限公司

- 湖南宇达电力工程有限公司

河北润海吊装工程有限公司

- 山东济平建筑工程有限公司

- 风机设备：远景能源有限公司

二、参会人员：

见后附表

- 会议主题：

- 进度、质量、安全、植被复垦、缺陷问题整改落实。

- 会议主要内容：

（一）、EPC 总包单位：中国电建集团湖北工程有限公司

- 1、施工进度完成

- 1.1、做好试运后的消缺工作。施工项目部近期内组织所有设备厂家进行消缺；

- 1.2、没有进行到现场消缺的设备厂家施工项目部将发电函形式告知，不来的将双倍扣除质保金；

- 1.3、本项目决定在7月15前完成所有的缺陷消除工作；

- 1.4、工程归档资料施工项目部争取在7月15日前收集整理完成寄到武汉审核。

- 2、安全

- 2.1、消缺前严格遵守电力安全规程，办好工作票手续；

- 2.2、施工前做好安全技术交底工作教育，加强工作人员的安全意识；

- 2.3、安全措施落实布置不到位绝不施工，不出现任何安全问题或安全事故。

（二）、运维单位：江苏林洋光伏运维有限公司

- 1、250h试运行已结束，运维这边统计了暂时存在的一些缺陷，请各分包或厂家请积极的处理;

- 2、运维单位这边也积极响应咱们试运行结束后转生产的相关工作;

- 3、已列《石柱山风电场工程遗留问题处理清单》、希望总包项目部组织设备厂家协调配合处理清单中的问题。

- 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

- 进度

  - 按照时间节点要求，7月15日前完成质量缺陷问题消缺工作；

  - 按照时间节点要求，7月15日前完成工程竣工资料归档整理工作，所有归档资料寄送武汉专家处审核；

  - 近期两天完成试运资料的整理收集工作；

- 2、质量：

- 2.1、风力发电机组试运已结束，各个单位工程的工程设备缺陷问题已经列出，需要总包单位组织设备厂家集中落实整改。

- 2.2、工程消缺完成后必须先自检、自查，合格完成后进行报验。

- 2.3、对风机和其他设备缺陷要及时登记消缺，必要时进行更换。

- 3、安全：

- 3.1、现场消缺作业前，严格遵守电力安全规程，严格执行“两票三制”的工作原则；

- 3.2、施工作业人员在作业前应穿戴好必要的劳动防护装备；

- 3.3、在塔筒内消缺作业时，要防止高空坠落、机械损害打击、触电等事故。

- 4、工程资料归档：

- 4.1、严格按照《风力发电企业科技文件归档与整理规范》NB/T31021—2012的要求进行归档与整理；

- 4.2、同时归档资料要符合国电投上海电力的要求；

- 4.3、归档资料组卷以相关的风力发电规范标准为依据。

- （三）、业主单位：赞皇蓝源风力发电有限公司

- 1、进度：

- 1.1、水土保持施工和验收、环评验收、水保验收、档案验收工作都已滞后，要求在7月15日前完成；

- 1.2、按照时间节点要求，7月15日前完成质量缺陷问题消缺整改工作；所有的能整改的应该全部整改完成，特殊的难以解决的将集中开会处理；

- 1.3、试运行结束以后我们还要成立验收的组织机构，试运行验收合格后移交生产合格后再进行达标投产验收（由上海电力股份公司领导参加监督指导）然后完成后还要继续最后竣工验收；所有的工作同启动验收工作程序一致；

- 2、安全：

- 2.1、需要在线路上、带电设备上、风力发电机上等消缺工作，作业前必须严格遵守电力安全操作规程，严格执行“两票三制”的工作原则；

- 2.2、施工作业人员在作业前必须穿戴好必要的劳动防护用品和安全装备；

- 2.3、在塔筒内消缺作业时，要做好各种安全措施，防止高空坠落、机械损害打击、触电等事故发生。

- 3、质量：

3.1、在所列《石柱山风电场工程遗留问题处理清单》中，内容比较完整，总包单位必须组织人员，集中消缺；

3.2、发电函告知各设备单位，无故不来消缺者将双倍扣除质保金，请其他单位消缺。

- 3.2、专项验收里有环保的、水保的尽快准备，总包必须专人负责，限期完成。

- 4、资料：

- 4.1、归档资料严格按照《风力发电企业科技文件归档与整理规范》NB/T31021—2012的要求进行归档与整理；

- 4.2、所有归档资料必须要符合国电投上海电力的要求，都是以原件形式组成，符合档案验收规定；

- 4.3、按照时间节点要求，7月15日前完成工程竣工资料归档整理工作，所有资料集中一起寄送到武汉专家审核。

- 常州正衡电力工程监理有限公司

- 赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）

- 监理部

- 2024年7月2日