第二次周例会会议纪要

工程名称：安徽紫江喷铝环保材料有限公司1,9MW屋顶分布式光伏发电项目                                 编号：AHZJ-ZHJL-LH-002

| 会议地点 |  | 项目办公室 | 会议时间 |  | 2022年09月09日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议主持人 |  | 王洪伟 |  |  |  |  |
| 会议主题：，本周施工情况总结以及下周施工安排。 |  |  |  |  |  |  |
| 本次会议内容： 本周工程进度： 1. 支架，夹具完成100% 2.组件完成23% 3.桥架完成11% 下周工作安排： 1.桥架安装工作。 - 进行直流电缆敷设工作。 总包发言 - 施工队要严格按照设计要求进行施工。 - 在施工期间我们将协调好业主的关系，同时保证施工人员的安全。 - 施工材料根据设计要求及技术协议进行采购验收。 - 天气高温合理安排施工进度计划。 监理项目部发言 安全： - 对进场工人进行安全培训，三级安全教育考试答题，附身份证复印件，交监理部备案。 - 购买集体保险。 - 执行早班会，防坠落，防高空抛物等班前安全教育。 - 作业人员佩戴安全带、安全帽、防滑鞋，禁止吸烟，禁止嬉戏打闹。 - 房顶女儿墙不足1.2米高的加装防护围栏，要悬挂安全标识。 - 每个施工区域要配置一名专职安全员，佩戴安全员袖标。 - 进度： - 沟通设计院图纸进场，进行设计交底图纸会审，尽快制定项目划分表，依照项目划分表定施工进度计划，上报监理、业主审批。 - 依照项目划分顺序排列施工方案。 - 前期策划文件报审，尽快上报。 - 所到场原材料，材料员及时收集合格证，检验检测报告，做好原材料及设备的登记台帐，开箱检验通知监理、业主共同开箱检验见证材料设备有无损坏，做好开箱检验记录。 - 质量： - 在施工过程中应严格控制质量按照图纸要求施工。 - 直流电缆敷设中注意不得划伤电缆皮。 |  |  |  |  |  |  |
| 抄送单位 | 马鞍山申曜新能源科技有限公司 上海电力安装第一工程有限公司 |  |  |  |  |  |
| 发文单位 | 扬州鑫网新能源（潍柴动力）1.385.73KWp分布式光伏发电项 目监理项目部 |  |  | 发文时间 |  | 2022年09月09日 |