安 全 专 题 会 议 纪 要

工程名称：天合肥城石横镇150MW农光+渔光互补项目（第一期80MW）

编    号：HYJY-ZHJL-013                                        签发：

| 会议地点 |  | 项目部会议室 | 会议时间 |  | 2023年03月03日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议主持人 |  | 严足贤 | 参会人员 |  | 签到表附后 |  |
| 会议主题： 天合肥城石横镇150MW农光+渔光互补项目（第一期80MW）安全专题会议。 |  |  |  |  |  |  |
| - 光伏场区土建： 一、施工单位本周项目施工情况及下周计划 - 1、光伏场区土建： - （1）管桩施工643根； （2）支架安装57组； （3）箱变平台焊接完成1座 - 2、升压站工程： - （1）高压厂区电缆沟全部完成 ； - （2）消防水池地上一层支模完成60％； - （3）储能一体机开挖完成7座，底板浇筑5座，电池舱浇筑完成5个 - （4）预制舱一层卸车、安装、焊接； （5）站用变卸车、安装； （6）SVG、主变设备接地完成； （7）10kV台架围栏安装 - 3、集电线路工程： - （1）直线检查井至J6转角井排管段开挖，浇筑垫层、绑扎钢筋、安放管枕及MPP管，浇筑混凝土，回填土完成。 - （2）J2接头井至J1直线检查井顶管扩孔拉管完成； - （3）浇筑J6转角井、J5转角井墙板及排管段混凝土； （4）安放MPP管进入升压站预制舱； - 主要设备到货情况 - （1）组件到货37MW，到货51%； （2）预制舱到货：6块，到货50% （3）站用变到货1套； - 5、光伏区、升压站下周计划： - 1、光伏厂区土建： - （1）管桩施工根1000根； - 2、光伏场区安装： - 1、支架安装78组，组件安装78组； - 3、升压站工程： （1）综合楼墙体砌筑完成，抹灰完成； （2）主变电缆沟砌筑完成100%； （3）消防水池地上部分绑支模、绑扎钢筋完成； （4）储能、一体机所有设备基础浇筑完成； （5）辅助用房砌砖完成50%； （6）预制舱二层卸车、安装、焊接； （7）具备条件的控制电缆敷设； - 4、集电线路工程： （1）J2接头井至J1直线检查井顶管扩孔拉管完成； （2）热熔Φ200MPP管全部完成； （3）浇筑J6转角井、J5转角井混凝土； （4）安放MPP管进入升压站预制舱，绑扎钢筋，浇筑混凝土； （5）场区内敷设高压电缆500米； 二、监理单位的要求及安全文明施工要求 1、施工现场安全员配备不齐，必须增加专职安全员，及时监督现场和排查安全隐患。 2、设备安装、调试前，技术人员会同有实际施工经验的工人，共同研究制订方案，并向参加操作的人员进行技术培训，要求操作时精神集中，听从统一指挥。 - 3、注意施工环境，检查作业范围内有无危险地段、电气线路及其它障碍物；必要时派专人把守、看管。作业人员必须按规定穿戴安全帽、工作服、佩戴工作牌、使用防护用品、用具； - 4、光伏区和升压站凡有损坏及缺少警示牌，必须及时更换警示牌，新施工区域及时增加警示牌。 - 5、电焊作业时，务必做好防护措施，在可能会迸溅处覆盖防护，避免对设备造成表面伤害。对用户地面做相应防护措施，现场必须配备灭火器。 - 6、发生事故或未遂事故时，要及时施救，并保护好现场，及时报告。 - 7、对施工现场临时用电用火安全管理，严格执行相关施工条例及用户要求。 - 8、禁止进入正在运行的悬空设备、起重机或吊索等起重设备旋转半径的下方，严禁在吊物下通过和停留。 - 9、集电线路过路顶管时，材料堆积严禁占用机动车道，避免意外发生。 - 10、集电线路电缆井开挖一定要做好放坡或进行边坡防护，防止塌方照成安全事故 - 11、施工人员要坚持每天下班前清扫制度，做到工完料净场地清。 - 12、水上支架安装，安装人员必须配备救身衣，安全带高挂低用；必须配备救生船，防止发生意外。 - 13、在搬运运输设备时，务必轻抬轻放，防止贵重设备震动，造成损失。 14、光伏区支架组件安装质量达不到标准，必须对安装人员进行培训及技术交底。 |  |  |  |  |  |  |
| 主送单位 | 常州天合智慧能源工程有限公司 |  |  |  |  |  |
| 抄送单位 | 泰安天泰新能源有限公司 |  |  |  |  |  |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司天合肥城石横镇150MW农光+渔光互补项目（第一期80MW）工程监理项目部 |  |  | 发文时间 |  | 2023年03月03日 |

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。