**会议纪要**

工程名称：安装建设2MW屋顶分布式光伏发电项目 编号：BZJT-ZHJL-HY-001

 签发：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **会议地点** | 施工现场 | **会议时间** | 2022年9月02日 |
|  **会议主持人** |  陈坤 |
|  **会议主题：**工程进度、质量、安全例会 |
| 本次会议内容：**监理项目部**： 现场巡视检查汇总近期施工进度、质量、安全情况1、本周发现的质量问题已通过通知单形式下发至施工方，现已整改验收。2、做好现场的疫情防控。3、禁止未取得相关证件人员进行特殊作业。4、增加施工人员提高施工进度。5、现场管理人员较少，望你部增加管理人员，保证现场施工质量加强安全管理。**施工项目部：**本周施工内容：屋面防腐60%，做完防腐的屋面部分导轨、夹具安装。下周施工计划：屋面防腐全部完成，导轨、夹具安装完成50%。**业主项目部：** 请施工方按照监理方提出的问题、建议近期内必须落实、整改，确保工程质量以及人员安全。 |
| **主送单位** | 安装建设2MW屋顶分布式光伏发电项目施工项目部 |
| **抄送单位** | 安装建设2MW屋顶分布式光伏发电项目业主项目部 |
| **发文单位** | 安装建设2MW屋顶分布式光伏发电项目监理项目部 | **发文时间** | **2022年09月02日** |