天津耀皮玻璃有限公司光伏发电项目

会

议

纪

要

（第三期）

常州正衡电力工程监理有限公司

会  议  纪  要

工程名称：天津耀皮玻璃有限公司光伏发电项目	         编号：ZHJL-HYJY-002

| 会议地点 |  | 耀皮玻璃有限公司 |  |  | 会议时间 |  | 2023，03，10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议主持人 |  | 李小忘 | 会议主题 | 安全进度质量 |  |  |  |  |
| 本次会议是本项目的第一次监理例会，会议由监理方主持，主要内容如下： - 施工方： 上周工作： 1、海美丽组件安装完毕 2、成品库屋面底座安装 3、海美丽直流线连接安装完毕 4·海美丽屋面汇流箱逆变器安装完毕 下周计划： 1·成品库屋面组件吊装及安装 2·成品仓库底座安装70% 3·海美丽完毕, 二、 监理单位： 1、严格执行厂方培训安全规定 2、施工区域的卫生每天要做到工完料静场地清，特殊垃圾打包放置在指定位置。） 3、施工人员已不能满足工程需要，尽快增加施工班组，避免影响工期。 4、临边作业和采光带附近作业要正确佩戴安全设施。 5、屋面底座安装的自攻丝要打到位并做好防水。。 6、工程蓝图尽快提供。 三、厂方单位： 1、大风天气严禁施工。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主送单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抄送单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：会议纪要由监理项目部起草，一式三份，监理方、业主方、施工方各一份。