天津耀皮玻璃有限公司光伏发电项目

会

议

纪

要

（第四期）

常州正衡电力工程监理有限公司

会  议  纪  要

工程名称：天津耀皮玻璃有限公司光伏发电项目	         编号：ZHJL-HYJY-004

| 会议地点 |  | 耀皮玻璃有限公司 |  |  | 会议时间 |  | 2023，03，17 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议主持人 |  | 李小忘 | 会议主题 | 安全进度质量 |  |  |  |  |
| 本次会议是本项目的第4次监理例会，会议由监理方主持，主要内容如下： - 施工方： 上周工作： 1、海美丽通道盖板完毕 2、成品库屋面底座安装50% 3、二线桥架安装50%水槽固定10% 下周计划： 1·成品库屋面桥架安装完毕，成品库组件安装。 2·成品库逆变器安装完毕，直流电缆敷设20% 3·成品仓库底座安% 4`防水槽安装40% 二、 监理单位： 1、直流电缆头尽快安装到位 2、二线屋面安装，工序要求精度高，施工时要特别注意，避免返工。 3、施工进度缓慢，要求增加施工班组，避免影响工期。 4、多变天气，要时刻关注天气预报，做好安全防护。 5、安全方面要按照厂方规定执行 6、工程蓝图尽快提供。 7·垃圾及时清理，区域内卫生要做好。 三、厂方单位： 1、吊装作业围栏需增加。设置带袖标的安全员，指挥员。 2·屋面避水试验提前安排， 3·吊装平台及时安装。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主送单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抄送单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：会议纪要由监理项目部起草，一式三份，监理方、业主方、施工方各一份。