天津耀皮玻璃有限公司光伏发电项目

会

议

纪

要

（第五期）

常州正衡电力工程监理有限公司

会  议  纪  要

工程名称：天津耀皮玻璃有限公司光伏发电项目	         编号：ZHJL-HYJY-005

| 会议地点 |  | 耀皮玻璃有限公司 |  |  | 会议时间 |  | 2023，03，24 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议主持人 |  | 李小忘 | 会议主题 | 安全进度质量 |  |  |  |  |
| 本次会议是本项目的第5次监理例会，会议由监理方主持，主要内容如下： - 施工方： 上周工作： 1、水槽安装西侧60% 2、成品库屋面西侧底座安装50% 3、二线桥架安装90%。 下周计划： 1`防水槽安装40%·成品库屋面闭水试验 2·成品库直流电缆敷设。 3·成品仓库东侧底座安装。4 二、 监理单位： 1、临边作业及危险点作业要正确佩戴安全防护。 2、底座固定要按技术协议执行。 3、施工进度缓慢查找原因推进进度，。 4、多变天气，要时刻关注天气预报，做好安全防护。 5、安全方面要按照厂方规定执行 6、资料和图纸至今未提供，以下通知单整改。 7·区域内卫生要做好。 三、厂方单位： 1、底座漏水现在和后期如何处理。 2·海美丽屋面避水试验提前安排， 3·二线逆变器支架需要加固整改 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主送单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抄送单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：会议纪要由监理项目部起草，一式三份，监理方、业主方、施工方各一份。