天津耀皮玻璃有限公司光伏发电项目

会

议

纪

要

（第六期）

常州正衡电力工程监理有限公司

会  议  纪  要

工程名称：天津耀皮玻璃有限公司光伏发电项目	         编号：ZHJL-HYJY-006

| 会议地点 |  | 耀皮玻璃有限公司 |  |  | 会议时间 |  | 2023，03，31 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议主持人 |  | 李小忘 | 会议主题 | 安全进度质量 |  |  |  |  |
| 本次会议是本项目的第6次监理例会，会议由监理方主持，主要内容如下： - 施工方： 上周工作： 1、水槽安装西侧100% 2、成品库屋面西侧底座安装100% 3、二线桥架安装100%。 下周计划： 1`成品库屋面漏点闭水试验 2·成品库组件吊装及安装。 3·成品仓库东侧底座安装。 二、 监理单位： 1、严格按照厂方规定的安全措施执行。 2、进度滞后，需要增加施工人员。 3、要时刻关注天气预报，做好安全防护。 4、资料和图纸至今未提供，已下通知单整改。至今未回复， 7· 组件吊装作业，要求严格按照安保部认可的方案执行。 三、厂方单位： 1·组件吊装严格按照施工方案施工 2·施工区域做好工作卫生 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主送单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抄送单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：会议纪要由监理项目部起草，一式三份，监理方、业主方、施工方各一份。