天津耀皮玻璃有限公司光伏发电项目

会

议

纪

要

（第七期）

常州正衡电力工程监理有限公司

会  议  纪  要

工程名称：天津耀皮玻璃有限公司光伏发电项目	         编号：ZHJL-HYJY-006

| 会议地点 |  | 耀皮玻璃有限公司 |  |  | 会议时间 |  | 2023，04，07 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议主持人 |  | 李小忘 | 会议主题 | 安全进度质量 |  |  |  |  |
| 本次会议是本项目的第7次监理例会，会议由监理方主持，主要内容如下： - 施工方： 上周工作： 1、防水槽东侧安装 2、成品库屋面西侧底座安装100%东侧安装25% 3、组件安装15% 下周计划： 1`成品库屋面西侧组件吊装及安装 2·成品库东侧底座安装。 3·成品仓库东侧防水槽安装。 二、 监理单位： 1、严格遵守厂方安全规章制度。 2、进度滞后，需要实时增加施工班组。 3、多风天气屋面上的材料要及时固定。 4、资料和图纸至今未提供。 5· 组件吊装作业要注意施工安全。屋面上同一吊点严禁同时放置两箱组件。 三、厂方单位： 1·临边作业和临采光带作业要按照规范佩戴安全带 2·吊装作业要做好安全防护围栏，做好警示标识。配置安全员。 3·清空材料放置区（海美丽西侧北边组件）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主送单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抄送单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：会议纪要由监理项目部起草，一式三份，监理方、业主方、施工方各一份。