天津耀皮玻璃有限公司光伏发电项目

会

议

纪

要

（第八期）

常州正衡电力工程监理有限公司

会  议  纪  要

工程名称：天津耀皮玻璃有限公司光伏发电项目	         编号：ZHJL-HYJY-008

| 会议地点 |  | 耀皮玻璃有限公司 |  |  | 会议时间 |  | 2023，04，14 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议主持人 |  | 李小忘 | 会议主题 | 安全进度质量 |  |  |  |  |
| 本次会议是本项目的第8次监理例会，会议由监理方主持，主要内容如下： - 施工方： 上周工作： 1、防水槽东侧安装 2、成品库屋面西侧底座安装100%东侧安装30% 3、组件吊装及安装 下周计划： 1`成品库屋面西侧组件吊装及安装 2·成品库东侧底座安装。 3·成品仓库东侧防水槽安装。 二、 监理单位： 1、要遵守厂方各项安全规章制度。 2、进度滞后，实时增加施工班组。 3、天气多变做好屋面材料固定工作。 4、资料和图纸至今仍未提供。 5· 组件吊装作业要注意施工安全。严格按照施工方案执行。 三、厂方单位： 1·吊装作业要做好硬性安全防护围栏，做好警示标识。配置安全员。 2·施工垃圾和生活垃圾及时处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主送单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抄送单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：会议纪要由监理项目部起草，一式三份，监理方、业主方、施工方各一份。