天津耀皮玻璃有限公司光伏发电项目

会

议

纪

要

（第十一期）

常州正衡电力工程监理有限公司

会  议  纪  要

工程名称：天津耀皮玻璃有限公司光伏发电项目	         编号：ZHJL-HYJY-011

| 会议地点 |  | 天津耀皮玻璃有限公司 |  |  | 会议时间 |  | 2023，05，05 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议主持人 |  | 李小忘 | 会议主题 | 安全进度质量 |  |  |  |  |
| 本次会议是本项目的第11次监理例会，会议由监理方主持，主要内容如下： - 施工方： 上周工作： 1、支架东侧安装完成75% 2、成品库屋面西侧底座安装100%东侧底座安装完成100% 3、西侧组件吊装及安装完成100%，东侧组件安装30% 下周计划： 1`成品库屋面东侧组件吊装及安装 2·成品库东侧防水槽安装完毕 。 3·交流电缆敷设。 4·直流流电缆敷设完毕 二、 监理单位： 1、严格按照天津市7号文件施工，遵守厂方安全规章制度。 2、要求严格按照安装规范施工，施工人员必须持证上岗。 3、施工产生的垃圾及时清理，组件放置区的杂物尽快清理。 4、临边作业及在采光带附近作业要正确佩戴安全带，做好施工人员的安全防护， 5·屋面漏点要做好封堵工作。 6·电缆敷设方案施工前提交厂方进行安全评估。并严格按照方案实施，做好安全交底，消除安全隐患，确保施工安全。 三、厂方单位： 1·安全施工。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主送单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抄送单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：会议纪要由监理项目部起草，一式三份，监理方、业主方、施工方各一份。