天津耀皮玻璃有限公司光伏发电项目

会

议

纪

要

（第十四期）

常州正衡电力工程监理有限公司

会  议  纪  要

工程名称：天津耀皮玻璃有限公司光伏发电项目	         编号：ZHJL-HYJY-014

| 会议地点 |  | 天津耀皮玻璃有限公司 |  |  | 会议时间 |  | 2023，05，26 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议主持人 |  | 李小忘 | 会议主题 | 安全进度质量 |  |  |  |  |
| 本次会议是本项目的第14次监理例会，会议由监理方主持，主要内容如下： - 施工方： 上周工作： 1、支架东侧安装完成100%。 2、成品库屋面西侧底座安装100%东侧底座安装完成100% 3、西侧组件吊装及安装完成100%，东侧组件安装100% 4·交流电缆敷设25根(共计33根），电缆头制作25根。 5·电能表及负控安装完成 5·海美丽屋面接地环网完成（未连接组串和主网） 下周计划： 1`成品库屋面盖板安装和消缺 2·海美丽及成品库接地安装 。 3·交流电缆敷设及接线。 4·部分组串并网75% 二、 监理单位： - 严格按照厂方安全要求施工 - 屋面作业须持证上岗，正确佩戴安全帽和安全带，爬梯上加装防坠器，确保施工安全，有基础疾病的（恐高症，血压高及低血糖）严禁登高作业。 - 施工产生的生活垃圾和施工垃圾及时清理，包括饮水瓶餐盒电缆托盘等杂物 4、屋面施工要准备充足的饮用水防暑降温药品。 5·吊机施工前须认真 检查吊机缆绳，吊机缆绳承重要和起吊物重量相匹配，严格遵守吊机使用十不准。 6·电缆敷设（剩余的8根）严格按照施工方案实施，做好安全交底，消除安全隐患，确保施工安全。 三、厂方单位： 1·安全施工。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主送单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抄送单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：会议纪要由监理项目部起草，一式三份，监理方、业主方、施工方各一份。