首次监理例会 会议纪要

- 工程名称：海南联生分布式光伏发电项目

编号：HNLS-SJ-HY-001

| 各与会单位: 现将监理例会 会议纪要,请查收。 附：会议纪要共 2 页 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 各与会单位及人员 | 与 会 单 位 | 与 会 人 员 |
|  | 国电电力山东新能源开发有限公司 |  |
|  | 常州正衡电力工程监理有限公司 |  |
|  | 宁波联兴能源科技有限公司 |  |

| 会议地点 | 现场办公室 | 会议时间 | 2023年02月13日上午10;00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 组织单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 主持人 |  |
| 记录人 |  |  |  |
| 会议议题 | 监理例会 |  |  |
| 监理单位： 1. 希望施工单位根据并网节点合理安排施工计划，要求施工单位土建及电气同步施工，并排好各分部分项进度计划表，上报监理项目部审批； 2. 要求施工单位配备各项专职人员，施工资料要求同步进行，各分部分项施工要求及时报验，特别是隐蔽工程，必须要有监理到场验收合格方可进行下步工序； 3. 所有进场材料必须监理参加开箱报验，验收合格方可进场使用； 4. 分布式项目着重点是安全，注意屋面临边防护，爬行直梯、吊装作业等安全防护；所有进场施工人员进场前必须进行安全及技术交底，进入施工现场必须正确穿戴好劳动防护用品，高空作业必须进行安全防护措施，严禁施工人员酒后作业； 5. 临时用电必须进行安全防护措施及醒目标识，不得随意乱搭乱拉电线； 6. 工地监理例会每月召开二次，会议时间定于每月一日、十五日上午10:00整，地点在工程项目部会议室，相关参建单位的主要管理人员、技术人员都要参加。 施工单位： 1、目前施工人员基本到位，已经进行安全培训，因材料还没有进场，未能进行进场施工； 2、因设计未能及时出具箱逆变器基础设计图纸，地面土建工程也未能进行施工，需尽快完成图纸。 业主单位: - 尽快督促设计院完成图纸工作； - 项目前期准备工作做足，安全检查防护工作一定要做好； - 合理制定工作计划，按计划进行施工。 项目监理机构(章): 总监/总监代表： 日 期： |  |  |  |