会 议 纪 要

 编号：HNLR-SJ-HY-005

工程名称：海南联生分布式光伏发电项目 签发：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议地点 | 海口 | 会议时间 | 2023.03.29 |
| 会议主持人 | 李玉宝 |
| 会议主题：关于施工计划事宜 |
| 本次会议内容：业主、监理、施工三方于海口参加会议，达成如下要求：1. 施工方应尽快安排进行缺陷闭环整改
2. 4月预计投料20MWp，安装10MWp，并网5MWp，验收3MWp
3. 施工方需尽快协调安排几处现场进行标准化施工安装作业，以便于其余施工小组进行参照施工
4. 施工方需每周上报周工作总结和下周工作计划以及每月上报当月工作总结和下月工作计划
5. 由于现场地形不同，造成现场与设计图纸不符合的情况，请施工方配合设计院尽快提供设计变更以及竣工图纸
 |
| 主送单位 |  |
| 抄送单位 |  |
| 发文单位 |  | 发文时间 |  |

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。