会 议 纪 要

工程名称：海南联生分布式光伏发电项目 编号：HNLR-SJ-HY-007

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议地点 | | 海口 | 会议时间 | | 2023.05.14 | |
| 会议主持人 | | 胡景 | | | | |
| 会议主题：  周例会完成情况汇报 | | | | | | |
| 本次会议内容：  一、本周项目施工情况。  1.联瑞项目：  支架完成（7）组，累计完成（292）组。组件安装（145）块，容量为(0.08) MWp，累计完成（15105）块，容量为(8.56) MWp  2.联生项目：  本周下雨，施工暂停，未有新增。  监理项目检查情况：  本周共检查120户，确户113户。检查中发现的问题还在统计汇中，稍后将以联系单形式发送给施工单位。  三、业主、监理、总包三方根据项目现场施工和检查情况，针对下周现场工作达成如下要求：  1.周报内增加现场施工人员情况；增加项目付款情况；增加盖过章后的租赁合同和购售电合同签订情况。  2.加强各单位管理人员和现场施工人员的安全培训，并将相关记录保存存档。  3.各单位施工相关资料放到国电项目部统一存档管理。  4.现场各种管理制度需装订成册，存放与国电项目部。  5.总包单位现场管理数据混乱，上报施工数据错误较多。需加强对各开发商管理，保证上报数据准确。  6.总包单位尽快提交本项目所有开发商的通讯录，方便业主和监理对现场施工管理。  7.总包单位需每天通报现场施工情况，新开施工现场需第一时间上报业主和监理项目部。  8.现场施工材料管理混乱，需增加现场施工材料管理措施。 | | | | | | |
| 主送单位 | 海南联瑞（联生）新能源有限公司 | | | | | |
| 抄送单位 | 宁波联兴能源科技有限公司 | | | | | |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | | | 发文时间 | | 2023.05.14 |

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。