会 议 纪 要

工程名称：海南联生分布式光伏发电项目

编号：HNLS-SJ-HY-011

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议地点 | 海口 | 会议时间 | 2023.06.02 |
| 会议主持人 | 胡景 |
| 会议主题：周例会 |
| 本次会议内容：一**、本周项目施工情况**：暂停施工。原因：现场无合同约定组件，正在采购中，预计 6 月 15 号到货。1. 联瑞项目现场整改情况：1) 支架满焊、焊口除锈防腐 2 户；2) 接地刷黄绿漆 3 户；3) 逆变器直流线设置号码管 2 户；4) 电缆套管用包塑镀锌铁丝绑扎 4 户；5) 组件电源线采取固定措施 6 户。**二、监理工作情况**：1.审核联瑞和联生项目共计 20MWp 投料款、3MWp 安装款报审资料**三**、**业主、监理、总包方三方根据本周项目现场施工和检查情况做出以下发言**：1.总包方组织一次触电急救应急演练，演练方案 6 月 6 日前提交监理和业主项目部审核，计划6 月 8 日 进行现场演练操作。2.运维系统存在缺陷，请总包单位根据业主要求及时完善。3.6 月为国家安全生产月，本月主题为：人人讲安全，个个会应急。总包单位应高度重视、精心组织，积极开展好“安全生产月”各项活动。4. 总包单位所有相关的安全资料应抓紧提供给监理和总包项目部审核。5. 总包单位资料员应尽快到项目现场办公，各项资料应与现场实际施工情况相吻合。6. 总包单位计划 6 月向运维移交总计 6MW 光伏电站，总包单位应在移交电站的同时移交相关电站的纸质资料，运维系统应同步完善到位。 |
| 主送单位 | 海南联瑞 (联生) 新能源有限公司 |
| 抄送单位 | 宁波联兴能源科技有限公司 |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 发文时间 | 2023.06.02 |

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。