# 会议纪要

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议时间 | | **2023**年**8**月**29**日  星期二下午 | 会议地点 | 中科中电沙钢项目公司会议室 |
| 业主单位 | | 北京中科中电能源科技有限公司 | 主持人 | 王国富 |
| 总包单位 | | 中机国际工程设计研究院有限责任公司 | 监理单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 参会人员 | | 冯笛、王国富、秦福章、陈宝磊 | | |
| 会议议题 | | 沙钢五期分布式光伏项目例会 | | |
| 会议主要内容及结论 | **业主单位冯笛：**管理人员长期进场手续都已经办好，现正在办理劳务分包临时引入手续，计划本周四可办理完成，总包单位抓紧时间办理劳务分包人员长期进场手续，车辆进场手续。本周沙钢五期光伏现场施工将正式开始，要求总包及监理做好以下几点主要工作：  1、从本周开始，每周二提交周计划，下周开始提交上周计划完成情况；  2、排定详细的施工进度计划，材料到场时间，施工进度计划根据每个接入点单独排定，后期劳动力计划，本周五9月1日前提交给中科中科中电；  3、超薄带精品车间安全培训8月31日完成；  **总包单位陈宝磊：**   1. 材料供应商已到现场，了解夹具型号准备发货； 2. 项目所需材料已确定发货时间； 3. 做好施工计划倒排表；   **监理单位王国富：**   1. 进场材料确定到货时间； 2. 所有材料到货要报验，验收合格，方可施工； 3. 新到工人做好培训，三级安全教育； 4. 购买高空作业的安全器材； 5. 所有施工人员需持有登高作业证； 6. 前期报审资料尽快报审； | | | |

单位工程名称： 沙钢集团五期光伏发电项目