# 会议纪要

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议时间 | **2023**年**9**月**13**日星期三上午 | 会议地点 | 中科中电沙钢项目公司会议室 |
| 业主单位 | 北京中科中电能源科技有限公司 | 主持人 | 冯笛 |
| 总包单位 | 中机国际工程设计研究院有限责任公司 | 监理单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 参会人员 | 卢艳华、石建春、冯笛、石飞飞、王国富、秦福章、丁新州、孟祥浩、陈宝磊、张衡求、黄振海 |
| 会议议题 | 沙钢五期分布式光伏项目周例会 |
| 会议主要内容及结论 | **业主单位冯笛：** 1、磨辊方坯、连铸高压接入批复电网公司已经批复，中机国际抓紧落实一次设备招标采购事宜，确保现场整体工期目标；2、集中全部人力、物力资源确保10月30日三个高压接入点并网；3、现有42名施工人员已完成施工安全培训，现有的施工人数远远满足不了工期目标，后续工人要提前做好储备；4、首批夹具材料9月12日已经进场，后续材料要及时跟进。**总包单位张衡求：**9月下旬还有二十几名工人到场，九月下旬有另外一个劳务队伍随时到沙钢五期光伏支援，公司也非常重视沙钢五期光伏项目，今天下午公司领导到五期光伏项目，落实一次设备采购事宜，从公司层面也希望10月底能够并网。**包单位陈宝磊：**现在主要是屋面施工手续及屋面施工监管方面确实远远超过我们预期，严重影响了现场施工效率。**业主单位卢艳华：**按照现在的时间节点倒排，留给中机国际的时间已经不多了，社网这块还有大量的协调事宜，总包单位当下尽快确定一次设备及社网施工单位。**业主单位石飞飞：**将逆变器、一次设备、电缆采购周期压缩，确保10月底并网条件。**监理单位王国富：**1、中机尽快进行资料报审；2、上屋面必须严格按照车间制度执行，报备之后在上屋面；3、将派专人每天与工人同步进场，发现问题及时解决。4、所有施工人员必须持证上岗；5、业主要求高压10月底并网，高压并网材料要确定到货时间：6、屋面施工中途下雨上下爬梯注意安全； |

单位工程名称： 沙钢集团五期光伏发电项目