会议纪要

| 会议时间 |  | 2023年9月19日 星期二下午 | 会议地点 | 现场办公室 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 业主单位 |  | 北京中科中电能源科技有限公司 | 主持人 | 冯笛 |
| 总包单位 |  | 中机国际工程设计研究院有限责任公司 | 监理单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 参会人员 |  | 冯笛、郭启儒、王国富、秦福章、丁新州、张衡求、黄京鹏、张伟 |  |  |
| 会议议题 |  | 沙钢五期分布式光伏项目周例会 |  |  |
| 会议主要内容及结论 | 业主单位冯笛： 1、图纸本周五前要送到电网审核； 2、一次设备厂家备货生产情况需及时跟踪，正式排产后每周到厂家监造进度及质量： 3、后续材料要抓紧，组件尽快进场，形成施工流水； 4、新材料公司棒磨车间本周办理好安全培训，做好屋面施工准备： 5、现有作业人员42名，后续二十余名工人本周需进场施工； 6、严格按照最终批复的安全方案施工，严禁施工人员直接在屋面板踩踏； 7、对于各类的违章操作，监理及总包要担负起监督职责，及时纠正并下发罚款单： 8、总包负责安全及生产管理人员要与施工人员同步进退场，监理人员现场工作时间也要根据工程作息时间调整。 监理单位王国富：1、办公室内的油桶及门口的乙块瓶要集中存放在安全地带； 2、导轨吊装作业，屋面分散导轨不允许搭在护栏上； 3、吊装至屋面的材料底下要铺设方管或者走道板； 4、所有施工屋面按沙钢要求，要先铺设安全网，再铺设走道板； 5、总包单位每天要编写日报，内容必须有当天的作业情况及第二天的工作计划； 总包单位张衡求：1、这两天完成与电气设备厂家技术协议及完成设备厂家的确定； 2、材料方面，抓紧时间落实，后期进场人员待高处作业考试合格后（9月22日考试），也将陆续进场； 3、专职安全员明日到岗，作业时间也与施工人员同步。 |  |  |  |

单位工程名称： 沙钢集团五期光伏发电项目