### 会 议 纪 要

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议时间 | | **2023**年**9**月27日  星期二下午 | 会议地点 | 现场办公室 |
| 业主单位 | | 北京中科中电能源科技有限公司 | 主持人 | 冯笛 |
| 总包单位 | | 中机国际工程设计研究院有限责任公司 | 监理单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 参会人员 | | 冯笛、郭启儒、王国富、秦福章、孟新州、张衡求、、张伟、杨超 | | |
| 会议议题 | | 沙钢五期分布式光伏项目周例会 | | |
| 会议主要内容及结论 | **业主单位冯笛**   1. **中秋国庆假期各单位要排好假日值班表** 2. **确定后期施工人员进场人员进场时间** 3. **超薄袋车间还缺的部分，材料抓紧到货，以免影响施工进度** 4. **屋面夹具抗拉要增加抗拉点，确保安全合格** 5. **超薄袋车间，屋面走道要铺设安全网走道板，确保安全文明施工** 6. **确定组件到货时间** 7. **总包单位所有材料，要按时发货，确保施工工期** 8. **监理单位王国富：** 9. **总包所有材料到货，必须要符合业主技术协议的要求，验收合格方可使用，否者一律退货** 10. **箱变位置、电缆沟、并网所需的材料，尽快发货，屋面、地面展开同时施工，确保十月底高压并网** 11. **屋面部分变形的导轨不可使用** 12. **走道板安装与导轨的连接点，要部分增加导轨** 13. **办公室院子卫生要打扫干净，节日前沙钢动力办要展开检查** 14. **屋面施工垃圾、天沟下水口垃圾要及时清理，屋面堆放的垃圾要用安全网罩着，一面大风吹落** 15. **总包单位张衡求：** 16. 、箱变基础开挖，十月三号开始施工 17. 所到电缆及时送检 18. 总包增加管理人员，确保工期按时完成 | | | |