# 会议纪要

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议时间 | **2023**年**9**月**5**日星期二下午 | 会议地点 | 中科中电沙钢项目公司会议室 |
| 业主单位 | 北京中科中电能源科技有限公司 | 主持人 | 王国富 |
| 总包单位 | 中机国际工程设计研究院有限责任公司 | 监理单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 参会人员 | 冯笛、郭启儒、王国富、秦福章、陈宝磊 |
| 会议议题 | 沙钢五期分布式光伏项目例会 |
| 会议主要内容及结论 | **业主单位冯笛：管理人员长期进场手续都已经办好，现正在办理劳务分包临时引入手****续，计划本周四可办理完成，总包单位劳务进场手续已办理完成。本周沙钢五期光伏****现场施工将正式开始，要求总包及监理做好以下几点主要工作：** 1、从本周开始，每周二提交周计划，下周开始提交上周计划完成情况；2、做好施工倒排计划确定并网时间，15日前提高排布图；3、进场培训时间9月6日前完成；4、材料进场前需办理叉车、吊车等入场手续；5、施工项目部周六前清理完成具备办公条件；**总包单位陈宝磊：**1. 材料供应商已到现场，了解夹具型号准备发货；
2. 项目所需材料已确定发货时间；
3. 做好施工计划倒排表；

**监理单位王国富：**1. 进场材料确定到货时间；
2. 所有材料到货要报验，验收合格，方可施工；
3. 新到工人做好培训，三级安全教育；
4. 购买高空作业的安全器材；
5. 所有施工人员需持有登高作业证；
6. 前期报审资料尽快报审；
7. 屋面施工禁止吸烟，如有违反进行处罚；
 |

单位工程名称： 沙钢集团五期光伏发电项目