会议纪要

工程名称：浙江嘉善天凝镇综合智慧零碳电厂项目（一期） 编号：ZJJS-ZHJL-HY-001

签发：

| 会议地点 |  | 上电元睿项目部 | 会议时间 |  | 2023年07月03日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议主持人 |  | 韩卫辉 |  |  |  |  |
| 会议主题：1、合同管理2、现场管理 3、施工进度4、施工资料、5、现场施工情况等 |  |  |  |  |  |  |
| 会议内容： 本次会议由建设单位对本工程的总体建设提出有关要求： - 现场施工人员信息不完善，施工人员一人一档（劳动或劳务合同、保险、职业健康体检证明、安全三级教育及考试、特种作业人员证书等），签订安全协议。 - 施工单位项目管理人员组织任命，项目经理、安全管理人员、技术管理人员应具有相应的资格证书。施工单位对现场安全、质量、进度全面负责。审查劳务队伍的资质、设计单位的资质、供应商的资质是否符合要求并报监理单位建设单位审核。 - 施工单位工程施工前期报审资料上报，含四措两案、安全文明施工、专项施工方案、施工机具、工程材料、工程设备等报审，强条施工计划报审。现场分部、分项工程、检验批过程资料做到与施工同步。本月10日前，所有报审资料完整齐全，确保按质、按量、按期，无安全事故。 - 施工现场环境要符合安全文明施工，设置五牌一图、施工区域隔离等。 - 施工单位及时提供施工图纸（蓝图），确保现场严格按图施工。并报监理单位、建设单 位组织图纸会审。 - 现场土建工程基础是否符合储能柜的安装要求及储能柜的承载力，储能柜体四角支点能否承重自身重量。 - 施工单位向供货商确认储能柜基础是否符合储能柜安装要求，并有储能柜供应商厂家出具书面材料。 - 储能柜安装应外观整齐，高度误差小于3mm。 - 储能柜电缆型号、安装要及现场布置是否合理符合要求。 - 储能柜供货厂家、品牌不允许第三厂家，不同品牌的设备不允许安装在一个储能线上。 - 提供储能设备元配件品牌的要求。 - EPC总承包单位提供图纸设计的规范、依据。 - 通信平台协同建设单位跟进。 - 检查储能柜密封、防水要求是否符合要求。 - 以上由施工单位提供及跟进协调。 - 6、工程现场的进度，施工单位制定切实可行的工程进度计划，对于27MWh的工程要有明确的并网计划。 进度计划可分三类：一是已经施工的项目，二是准备施工的项目，三是正在洽谈的项目。 - 7、施工单位做出并网施工方案、电缆及桥架施工方案。 - 8、2023.7.15-2023.7.17并网，每个子项目完成，竣工图同步。 - 9、高温季节施工，要编制高温施工专项方案、应急预案和现场处置方案。 |  |  |  |  |  |  |
| 主送单位 | 平高集团有限公司 |  |  |  |  |  |
| 抄送单位 | 浙江上电元睿新能源科技有限公司 |  |  |  |  |  |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 |  |  | 发文时间 |  | 2023.07.04 |

注  会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。