**会议纪要**

工程名称：浙江嘉善天凝镇综合智慧零碳电厂项目（一期） 编号：ZJJS-ZHJL-HY-007

签发：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **会议地点** | | 浙江泛洋项目会议室 | **会议时间** | 2023年08月25日 |
| **会议主持人** | | 张 杰 | | |
| **会议主题：**工程进度、质量、安全例会 | | | | |
| 本次会议内容：  **监理项目部**：   1. 浙江泛洋项目、嘉善龙焱项目、安吉博源项目总体施工严重滞后，要求总承包单位 采取有效措施并做出并网施工计划。 2. 浙江泛洋项目：1）落实新1#电站（28台）屋面桥架布置。 3. 新2#电站（20台）高空作业桥架安装电缆敷设，做好临边防全防护措施。   3）新3#电站（24台）电缆桥架整改消缺。  3、嘉善龙焱项目，电缆桥架图纸尽快出图，设备、电缆材料到货计划。尽快完成并网施工。  4、对已安装电站储能柜设备保护（安装防护栏），已以书面形式多次督促施工单位，如造成设备的损坏由施工单位承担。  5、安吉博源项目，尽快落实储能柜设备。  6、检验批、分部、分项工程报审报验，未报审报验不得进行下一道工序。  **业主项目部：**  1、因项目前期协调沟通、设计图纸不及时、设备的供货到货等原因导致工程进度严重滞后，按监理单位要求采取措施并做出并网赶工计划安排。  2、总承包单位报审、报验等资料不全，检验批、分部分项工程未经监理单位验收不得进入下一道工序。  3、高空作业施工要做好安全防护措施，动火作业必须有动火作业票并专人看护；  4、施工现场临时用电要符合要求。  5、新进人员要及时进行教育培训、购买保险建立一人一档，未经培训、购买保险严禁上岗。  6、对现场储能柜成品设施保护，安装防护栏。  7、新3#电站（24台位置）、新4#电站（8台位置）电缆防火隔断安装，24台储能柜位置电缆被挤压处要重新检查、检测电缆是否受损，现场存在的问题整改消缺。 | | | | |
| **主送单位** | 平高集团有限公司 | | | |
| **抄送单位** | 浙江上电元睿新能源科技有限公司 | | | |
| **发文单位** | 常州正衡电力工程监理有限公司 | | **发文时间** | **2023年08月25日** |