监理会议纪要

工程名称；梅州综合保税区100MW-200MWh独立储能项目

编号；MZCN-ZHJL-HYJY-001

| 会议地点 | 总包办公室 | 会议时间 | 2024.4.5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 组织单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 主持人 | 王登营 |
| 会议主题: | 关于现场安全、质量、进度及材料协调事宜 |  |  |
| 会议内容； 总包单位； - 本周工作累计完成情况，综合楼、升压站、水泵房图纸出版。 - 土建队伍已进场，升压站基础已开挖。基坑围护、钢筋棚已搭设完成。 - 下周工作是协调升压站防接地图纸、电缆沟、围墙及大门图纸工作。 - 完成储能电站设备招采确定工作。 - 完成升压AB排柱16个独立柱基础砼施工。 - 现场安全方面加强管理，工人进场加买保险等安全工作。 - 需要协调的问题； - 电能质量评估报告未完成。影响SVG选型及采购工作。 - 初设图纸未审核及建筑图纸未审核。 - 综合保税区进入现场需要工程施工许可证。 安全方面； - 本着安全第一、预防为主的原则来进行安全管理，进入施工现场要进行三级教育、实名登记工作。 - 要搞好施工现场安全保护措施工作，工人上班要配戴好劳动防护用品。基坑上下要有安全扶梯，预防施工人员掉入基坑。施工现场要做好环境卫生及安全文明施工工作。 - 要做好现场临时用电施工。严格执行特殊工种持证上岗制度，严禁“三违”现象发生（违章作业、违章指挥、违反劳动纪律）。禁止上班前喝酒。落实好安全管理制度及措施。 - 质量方面； - 施工单位要严格按照设计图纸及相关规范进行施工。发现问题及时沟通，不要私自更改图纸。 - 基坑开挖要控制好定位放线，注意边坡塌方、基坑积水随时处理。上报专项施工方案，每道工序施工完成必须上报业主、监理部进验收合格后才能进行下序工程施工。 - 要做好对工程施工的技术质量交底工作，加以管控，比如升压站项目的定位放线、基础开挖、模板安装、钢筋邦扎、脚手架搭设、混凝土浇筑及防雷接地等施工要层层落实，专人负责严格把关。 - 进度及材料方面； - 上报施工总进度计划、月进度计划，施工单位要按照进度计划进行现场施工和协调工作。 - 对进场的材料质量要进行管控，要及时上报供货单位的资质、检测报告、合格证等资料报审工作。及材料进场的报验工作。对各项工程材料要抓紧联系和落实，并对本工程所用的材料进行送样，经三方认可并送检合格后才能进行采购工作。 - 要及时完善升压站的土建、及电气图纸设计工作。避免影响施工进度。 - 资料范本按照梅州综合保税区100MW-200MWh独立储能项目监理工作典型表式应用。 - 资料工程编码需要业主确定。 - 业主单位； - 需要业主协调的事项下周进行解决。 - 现场施工的安全、质量、进度及材料按照监理会议纪要内容执行。 |  |  |  |

注：本表一式3份，由目监理单位整理；建设单位、监理单位、总包单位各一份，签字见附件