监理会议纪要

工程名称；梅州综合保税区100MW-200MWh独立储能项目

编号；MZCN-ZHJL-HYJY-005

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议地点 | 总包办公室 | 会议时间 | 2024.4.26 |
| 组织单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 主持人 | 王登营 |
| 会议主题**:** | 监理例会 |
| 会议内容；总包单位；1. 升压站基础底板已浇筑完成，受持续降雨影响升压站地圈梁暂未施工。
2. 计划下周与设计沟通围墙及大门图纸，进行围墙及大门施工。
3. 因容量改变工程部分停工影响计划下周部分人员撤出现场，除围墙及大门外其他工程全部暂停。
4. 广东地区持续大雨，现场应做好防洪防汛工作，做好现场安全防护措施。

监理方面；1. 因各方面因素影响升压站部分暂停施工。
2. 施工单位应梳理可施工部位影响工程正常进行的因素，排好施工顺序，保障现场施工有序进行。
3. 各参建单位应积极沟通，确定后续工作时间节点，保障工程顺利完工。
4. 近期持续降雨，现场施工环境较差，现场人员应随时关注天气预报提前做好雷雨大风天气预防措施。

业主单位；1. 接保税区规划局通知，下周一下午到现场进行消防检查，各单位应积极配合做好迎检准备工作。
2. 涉及送出电压等级变化，升压站各方面设计图纸有所变动，延后出图时间，暂停升压站施工。
3. 各参建单位应做好雷雨天气现场安全工作，规范用电，人员、车辆进出场应注意地面积水及淤泥。
 |

注：本表一式3份，由目监理单位整理；建设单位、监理单位、总包单位各一份，签字见附件