监理会议纪要

工程名称；梅州综合保税区100MW-200MWh独立储能项目

编号；MZCN-ZHJL-HYJY-005

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议地点 | 总包办公室 | 会议时间 | 2024.7.5 |
| 组织单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 主持人 | 王登营 |
| 会议主题**:** | 关于工程安排沟通会议 | | |
| 会议内容；  总包单位；   1. 目前本周升压站排水施工及场坪平整施工。 2. 围墙及大门图纸需要设计院到现场复验出图，才能进行施工。 3. 储能电站电压等级没有确定。 4. 第一次质检等业主通知。   监理方面；   1. 总包单位要积极沟通排好施工顺序，保障现场施工有序进行。 2. 各参建单位应积极沟通，确定后续工作时间节点，保障工程顺利完工。 3. 天气炎热总包单位要做好安全用电及防署降温工作。 4. 各单位资料要准备完善，为质检做好准备工作。   业主单位；   1. 各单位应积极配合做好迎检准备工作。 2. 原升压站更改为预置舱模块化电站，涉及电压等级变化等确定后通知。 3. 围墙图纸与设计院沟通解决。   监理例会_20240705_ | | | |

注：本表一式3份，由目监理单位整理；建设单位、监理单位、总包单位各一份，签字见附件