编号：MZCN-ZHJL-ZH--A016

监理第十六次会议纪要

工程名称：梅州综合保税区100MW-200MWh独立储能项目

2024年11月第16期

项目监理部（章）：

总监理工程师：

报告日期：2024年11月22日

监理会议纪要

工程名称；梅州综合保税区100MW/200MWh独立储能项目

编号；MZCN-ZHJL-ZH-A016

| 会议地点 | 总包办公室 | 会议时间 | 2024.11.22 |
| --- | --- | --- | --- |
| 组织单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 主持人 | 王登营 |
| 会议主题: | 监理例会 |  |  |
| 会议内容；关于施工现场安全、质量、进度及材料等事宜 总包单位； - 本周安全文明施工一般，现场无安全事故发生。对新进安装施工人员进行登记及三级教育培训工作，及施工人员个人健康状况证及保险办理工作。同时要做好现场机械使用安全用电防范工作。 - 加强现场安全巡视工作，及安全文明施工环境保护工作，随时提高施工人员的安全生产意识。对现场基坑、洞口围护及临时用电不符合现场安全要求的加以整改。 - 目前现场储能项目施工进度迟缓，已要求各专业分包施工单位要加强施工进度管理；将本周未完成的工程量采取措施在下周赶上。本工程总体按照施工进度计划进行施工。并加强设备、材料进场管理，以及各项并网前手续办理。 - 严格按照设计图纸及规范进行施工，对工程施工质量加强管控。避免出现质量问题。 - 对工程资料加强管理及上报工作。 - 本周施工情况；东侧围墙完成50%，大门基础开挖及换填施工完成。 - 东侧、北侧围墙独立基础施工完成。 - 储能区电缆沟支架焊接施工完成80%。 - SVG、400V、35KV、接地变基础浇筑施工完成。 - 外线总体施工； - 1)单回行人埋管开挖完成695米 - 2)单回封闭电缆沟开挖完成120米、浇筑完成100米。 - 3)电缆井施工完成；J1型行人转角井8坐，直线检查井2坐,行人直线井2坐，中间按头井2坐。 - 4)单回行人埋管完成695米。顶管全部完成190米 - 10、外线单位加快进站基础施工及手续办理工作。 - 下周工作计划； - 储能升压舱安装施工完成。 - 储能区电缆沟支架施工完成，及电缆敷设施工完成80%。动力电缆接头施工完成100只。 - 东侧、北侧围墙砌筑施工完成。 - 全站防雷接地施工完成。及避雷针基础开挖施工。 - GIS基础施工完成。消防水池完成笺板浇筑砼施工。及消防管道材料进场。 - 升压区电缆沟施工完成60% 。 - 手续； - 1）、办理施工许可证（重新报规）。 - 2）、完成消防审查及验收事宜。 - 3）、完成等保测评及网安事宜。 - 4）、协调设计院提供设计图纸。 - 5）、升压站通信设备定标。 - 外线施工；单回行人埋管开挖埋管施工全部完成。 - 单回封闭电缆沟全部施工完成。 - 电缆井全部施工完成。 - 需要协调； - 需要协调电网尽快完成并网前资料提交 - 需要催交设备，所有设备需要在11月30日前到场。 - 监理单位； - 安全方面； - 本周安全文明施工良好，无安全事故发生。 - 要求总包单位加强现场安全施工管理，对现场施工人员进行三级教育、健康证明、及保险办理。并对现场机械使用实施‘一机一闸’安全保护，确保现场的各项施工符合规定的安全要求。 - 要求总包单位所有分包单位早班会正常开展，加强安全及技术交底施工意识。 - 质量方面； - 总包单位要严格按照设计图纸及规范进行施工。对消防水池浇筑砼施工要加强质量监管，以及对设备安装、电缆敷设接线的质量管控工作。 - 要求总包单位加强现场工程施工技术管理工作。以及材料采购质量管理。并做好现场成品保护。 - 总包单位要严把现场施工质量关，上报材料及设备检测计划，并要落实到位。 - 进度方面； - 本周现场施工进度缓慢，要求总包单位采取措施将本周未完成的工程量在下周赶上，并要求总包单位加强施工设备、材料采购进场工作，避免出现延期。 - 要加强本工程图纸设计工作。落实设备进场及手续办理工作。 - 前面下过工程进度计划联系单，储能项目按业主要求总包单位在2024年12月30日前并网不会改变。按照监理要求及总包上报的工程施工进度计划实施，包括（外线、储能区域、升压区域、设备招采、设备进场安装、调试、手续办理）等所有工程施工必须在12月20日具备并网条件不会改变。如完成不了本工程并网，监理部上报业主单位将给予考核。 - 资料方面； - 1、总包单位施工资料要同步进行，进场材料、工程分项验收要提前进行报验，上报监理项目部。 - 业主单位； - 现场施工以“安全第一、预防为主”的方针进行施工。 - 要求总包单位联系好升压区域设备进场时间，以及电缆沟尽快进行施工。 - 本工程12月30日并网时间不会改变。要求总包单位加强施工进度管控。并确定好调试单位及相关手续办理工作。 - 外线尽快完成进站设备基础施工，及按设计及规范进行施工。 |  |  |  |

注：本表一式3份，由目监理单位整理；建设单位、监理单位、总包单位各一份，签字见附件