**会议纪要**

工程名称：上海中华印刷有限公司5.735MW综合智慧零碳电厂项目

 编号：1282-ZHYS-HY-004

签发：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **会议地点** | 中华印刷项目会议室 | **会议时间** | 2024年08月23日 |
|  **会议主持人** |  张 杰 |
|  **会议主题：**工程安全、质量、进度例会 |
| 本次会议内容：施工单位：本周工作1. 截至目前光伏基座安装进度，占总安装工程量80%
2. 光伏支架安装进度，占总安装工程量79%

下周工作1. 二号光伏基座安装
2. 一号屋面桥架安装、直流电缆敷设及穿管

到货计划光伏电缆(商务沟通、预计本周六）**监理项目部**：1、施工现场电气设备必须一箱、一机、一闸、一漏电保护。1. 预防中暑事故的发生，配备充足的防暑降温药品。
2. 做好每日站班交底，血压、酒精测试。

4、2#印刷厂房大屋面采光带（阳光板）要求采用硬质钢丝网材料防护网保护并固定牢靠并设置标识警示牌。5、项目使用材料、设备应符合建设单位的质量、规格标准要求。**业主项目部：** 1、做好预防高温施工防中暑工作；2、施工材料到货及时报审报验。3、工程进度计划要对所有的施工区域全覆盖，不允许出现严重滞后现象； 4、施工现场做到工完场清，不乱丢垃圾，每天下班前清除施工垃圾；5、现场的安全文明生产，要常抓不懈，不能放松；6、每日的站班会照片要及时上传，站班记录要完善、妥善 保存；7、对施工现场进行不定期隐患排查，对查出的问题要限时整改。 |
| **主送单位** | 宝胜系统集成科技股份有限公司 |
| **抄送单位** | 上海上电浦弘新能源科技有限公司 |
| **发文单位** | 常州正衡电力工程监理有限公司 | **发文时间** | **2024年08月23日** |