**会议纪要**

工程名称：上海中华印刷有限公司5.735MW综合智慧零碳电厂项目

编号：1282-ZHYS-HY-008

签发：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **会议地点** | | 中华印刷项目会议室 | **会议时间** | 2024年10月18日 |
| **会议主持人** | | 张 杰 | | |
| **会议主题：**工程安全、质量、进度例会 | | | | |
| 本次会议内容：  施工单位：  本周：  1、组件散料及安装  2、直流电缆敷设穿管  3、MC4插头及光伏线缆的成品保护  下周：  1、组件安装  2、电缆敷设  3、逆变器安装  到货：  逆变器 44台计划下周四到货  **监理项目部**：  现场近期施工安全、质量、进度质量情况  一、上周会议施工现场隐患排查整改情况：   1. 新入场人员的安全教育培训，完善一人一档信息已在整改。 2. 临时配电箱配置不规范，已更换； 3. 施工人员规范佩戴劳动防护用品（切割未佩戴护目镜），按要求佩戴安全防护用品；   4、临时配件组装区域材料及工器具摆放混乱，已整改。  5、检修步道安装未完成且未做环网连接，要求10月18日完成；未整改完成。  二、现场施工要求：  1、严格按图施工，到货设备、材料要及时报验开箱检查，要符合图纸设计要求。  2、要求到货光伏组件、电缆送符合要求的第三方检测，并出具检测报告。  3、合理安排设备、材料（逆变器）的到货时间，以满足进度的要求。  4、检修步道安装环网连接未完成，需尽快安排蘑菇钉安装，闭环检修步道整改。  5、现场施工进度与资料要同步完成。  **业主项目部：**   1. 认真学习《承包商安全管理办法》，定期安全学习培训、隐患排查。 2. 建设单位监理单位安排工作及现场存在的问题，按要求及时完成整改回复。 3. 按图施工，设备、材料要符合设计图纸，严禁使用不合格、不符合要求设备材料。 | | | | |
| **主送单位** | 宝胜系统集成科技股份有限公司 | | | |
| **抄送单位** | 上海上电浦弘新能源科技有限公司 | | | |
| **发文单位** | 常州正衡电力工程监理有限公司 | | **发文时间** | **2024年10月18日** |

