会  议  纪  要

工程名称：泰州尚豪光电有限公司俞垛30MW渔光互补项目

编号：TZSH-JLHY-001                                           签发：

| 会议地点 |  | 项目部会议室 | 会议时间 |  | 2024年07月24日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议主持人 |  | 严足贤 | 参会人员 |  | 签到表附后 |  |
| 会议主题： 安全、质量、进度 |  |  |  |  |  |  |
| 会议内容： - 施工单位本周项目施工情况及下周计划 - 本周情况： - 管桩施工完成554根； - 本管桩进场536根，累计到货1480根； - 下周计划： - 1、打桩施工500根。 二、监理单位的要求及安全文明施工 1、现场新进人员做好安全、质量交底。 - 2、大风天气、高温天气的时候，一定要严禁从事高危作业，高温天气做好防暑降温工作，现场配备好药品及茶水； 3、目前现场施工人员较少，但是安全管理不能麻皮大意，安全无小事； 4、材料进场要严格检查，不合格的材料不得进场，要从根源上杜绝质量隐患，严把质量关； 5、管桩施工要横向纵向都要做到一条线，不得桩位错位和不垂直现象； 6、打桩施工控制好标高，严格按照图纸施工； 7、截止目前总包资料尚未报审，总包单位加快资料的报审工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 主送单位 | 泰州尚豪光电有限公司、珠海德尚能源有限公司 |  |  |  |  |  |
| 抄送单位 | / |  |  |  |  |  |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司泰州尚豪光电有限公司俞垛30MW渔光互补项目工程监理项目部 |  |  | 发文时间 |  | 2024年07月24日 |

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。