会  议  纪  要

工程名称：泰州尚豪光电有限公司俞垛30MW渔光互补项目

编号：TZSH-JLHY-003                                           签发：

| 会议地点 |  | 项目部会议室 | 会议时间 |  | 2024年08月07日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议主持人 |  | 严足贤 | 参会人员 |  | 签到表附后 |  |
| 会议主题： 安全、质量、进度 |  |  |  |  |  |  |
| 会议内容： - 施工单位本周项目施工情况及下周计划 - 本周情况： - 管桩施工完成646根； - 升压站围挡地基平整 - 本周管桩进场350根，累计到货2619根； - 下周计划： - 打桩施工450根。 - 桩头防腐、支架安装施工； - 支架到货5MWp; - 升压站安装临时围挡； 二、监理单位的要求及安全文明施工 1、支架安装新进人员做好安全、质量交底。 - 2、支架安装船只，每只船都需要配救生圈两只，船只需要安装围栏； 4、施工区域需要增加安全标识牌； 5、每个方阵需要安装方阵标识牌，指路牌； 6、T10塘打桩施工存在部分桩身不垂直需要抓紧时间整改； 7、桩帽防腐漆需要符合设计要求； 8、水面作业安全风险大，需要做好安全措施，配好救援船； 9、水面作业需要加强安全教育，每天站班会要进行安全、质量交底合理安排施工作业； 10、因高温天气现场需要配好防暑降温药品及茶水； 三、需要协调的问题 1、光伏场区电线杆需要尽快拆除； 2、T12活动板房需要拆除。 |  |  |  |  |  |  |
| 主送单位 | 泰州尚豪光电有限公司、珠海德尚能源有限公司 |  |  |  |  |  |
| 抄送单位 | / |  |  |  |  |  |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司泰州尚豪光电有限公司俞垛30MW渔光互补项目工程监理项目部 |  |  | 发文时间 |  | 2024年08月07日 |

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。