会  议  纪  要

工程名称：泰州尚豪光电有限公司俞垛30MW渔光互补项目

编号：TZSH-JLHY-004                                           签发：

| 会议地点 |  | 项目部会议室 | 会议时间 |  | 2024年08月14日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议主持人 |  | 严足贤 | 参会人员 |  | 签到表附后 |  |
| 会议主题： 安全、质量、进度 |  |  |  |  |  |  |
| 会议内容： - 施工单位本周项目施工情况及下周计划 - 本周情况： - 管桩施工完成371根； - T7塘降标高; - 组装船舶; - 桩头除锈、刷漆施工 451 根; - 支架到货6MWp; - 升压站临时围栏安装； - 升压站场坪 - 下周计划： - 打桩施工450根； - 场区修路； - 桩头除锈防腐、抱箍安装施工 400 根； - 升压站安装临时围挡完成100%； - 升压站场平完成100%； - 光伏区检修道路修整。 二、监理单位的要求及安全文明施工 1、光伏区、升压站需要增加安全标识牌； - 2、施工现场需要增加安全管理，安全员需要配到位做好安全管理； - 3、现场机械设备维修，不得进机油流到塘里面，维修完成后要及时清理垃圾； - 4、现场施工进度需要加快，按照施工进度计划推进，如未按照进度完成将按照合同进行考核； - 5、加强材料管理，材料需要有专人负责，如果材料丢失将按照合同进行考核； - 6、打桩施工加强质量管理，桩距、垂直度和标高要控制好； - 7、打桩发现桩帽爆裂及时将桩拔掉更换； - 8、桩帽防腐需要按照设计要求施工，防腐施工前要将锈清理干净； - 9、加强自检，未自检报验将进行考核，现场检查发现的问题返工后复检重复出现按照合同考核； 三、需要协调的问题 1、光伏场区电线杆需要尽快拆除； 2、T12活动板房需要拆除。 |  |  |  |  |  |  |
| 主送单位 | 泰州尚豪光电有限公司、珠海德尚能源有限公司 |  |  |  |  |  |
| 抄送单位 | / |  |  |  |  |  |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司泰州尚豪光电有限公司俞垛30MW渔光互补项目工程监理项目部 |  |  | 发文时间 |  | 2024年08月14日 |

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。