会  议  纪  要

工程名称：高邮市鑫辰新能源有限公司汤庄镇61MW渔光互补光伏发电项目  编号：TZ-SAJL-LH-2024-11-002

签发：

| 会议地点 |  | 总包项目部办公室 | 会议时间 |  | 2024年11月11日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议主持人 |  | 尹生铭 秦帮学 |  |  |  |  |
| 会议主题： 现场质量、进度、安全文明及协调事宜 |  |  |  |  |  |  |
| 本次会议施工总包单位汇报了本周施工情况和下一步工作计划，项目管理单位和监理单位就施工中存在的问题提出要求和解决办法，内容如下： 一、总包单位： - 一）上周会议督办事项： 1、现场告知牌：告知牌的格式确认后各区域已制作，甘垛88区已放置现场投入使用； 2、宣传横幅：横幅已制作，汤庄项目已悬挂于醒目处； 3、吊装作业：与10kV线路安全距离控制在6米以上； 4、管桩车警戒：各施工单位对到货管桩车辆拉设警戒线； 5、管桩质量问题：部分管桩检查壁厚不合格，已通知厂家退货处理； 6、塘口改造：按照报审塘口改造方案和村委塘口改造变更函（需经业主确认后实施）先验收后打桩作业：现场塘底平整度符合要求的，且不存在小塘并大塘的塘口，经监理单位验收后可以打桩。需并塘的塘口围埂需要平推到位至平整度满足要求。爽水沟和捕捞区的开挖可以调整至桩施打结束，光伏支架安装前及塘口上水前开挖。 7、设计蓝图：待确定是否更改3竖排后出施工图纸。 汤庄78MW分区15、分区40打桩作业，本周完成728根,共计完成1831根，完成7.61%，施工面积113亩；汤庄70MW项目修进场道路，分区5本周打桩676根，共计完成806根，完成3.01%，施工面积50亩。 二、监理单位： 1）施工情况 本周施工作业面完成情况为：78MW区域40号地，15号地完成1831根（占地约94亩），管桩共计到货1908根；70MW区域5号地打桩892根，管桩共计到货1501根。 2）本周业主邹总、尹总带队去观摩了临近龙虬项目，结合本项目实际情况，中建业管理公司下发了本项目塘口改造通知：现场塘底平整度符合要求的，且不存在小塘并大塘的塘口，经监理单位验收后可以打桩；需并塘的塘口围埂需要平推到位至平整度满足要求。爽水沟和捕捞区的开挖可以调整至桩施打结束。 二）项目施工存在问题和要求 1、78MW区域一处和70MW区域一处都拉了安全横幅； 2、总包单位分管技术人员对进桩进行了自检并且70MW区域5号、6号地管桩堆放整齐； 3、要求总包现场准备一些安全帽，以备相关领导检查、指导工作之需，总包史总告之都准备好了； 4、纸质版图纸没有出； 5、质量安全交底是不是交底到班组，三级教育和考试是不是执行了，我方未看到记录资料； 6、上周业主黄总提出的总包单位日记打桩统计数据要具体到每个塘口打桩数、进桩数，总包单位的日记未见改变； 7、上周业主邹总要求上报一切险和意外险未见报审，要尽快了，业已施工，总包单位要及时报审，也是规避风险； 8、现场安全，黄总、邹总、尹总和我监理方从施工开始就强调安全工作的重要性，可在监理巡视过程中，还是发现施工区域有不戴安全帽现象，尤其是吊装现场有不戴安全帽现象； 9、78MW区域40号地少部分桩打到了塘埂外，不知总包单位是否和业主沟通解决； 三、建卫管理单位： 1、施工总承包、专业分包单位确认参会人员(要求是现场总负责人和各分区现场负责人， 并提供联系号码)。新的分包单位进场必须先通知总包单位和监理单位，并提供联系方式。 2、考核办法经十一科技、新霖飞同意已制定初步文件，要求会议结束后形成正式的考核文件并报监理单位审核。经项目总监审批后上报建设单位、监管单位。然后正式生效。考核文件必须有十一科技、新霖飞和监理部签字盖章。如果总包单位拒绝签字，监理单位应在考核单上记载。 3、经建设单位和监管单位和新霖飞会议决定。为了提高桩基抗拉、抗风等级，桩基改成三竖排。要求设计及时做出变更并报建设单位确认。 4、预制桩强度如需检测，由检测单位进行相关检测。 5、现施工图纸基本为电子档，请十一科技公司先出白图并加盖十一科技章提供给监理单位和施工单位。 6、塘口可施工面由新霖飞负责对接。新霖飞拿到可施工塘口先负责机械进场施工或者请当地村部帮忙施工，并及时反馈给十一科技。如计划拿到的塘口与实际可施工塘口不一致，导致无法进场施工。请及时上报建设单位，由建设单位负责协调。 7、施工安全标识和现场施工标示由十一科技牵头。掌握各专业分包现场人员情况并设立标示牌。现场吊装时指吊工必须持证在岗。 8、监理单位现场复核桩基施工质量时要利用专业仪器。不能只用肉眼看。对预制桩本身质量检测要重视。 9、监理单位和监管单位要求每周参加一次总包单位的站班会。 10、施工单位尽快提供土质检测报告。拿出渣土运输等许可手续。 11、施工单位和监理单位提交工程支付款申请时，要提供经审核的工程量清单资料给建设单位。 主送单位; 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司（总包项目部） 新霖飞（扬州）光伏科技有限公司（总包项目部）. 抄送单位; 高邮市鑫辰新能源有限公司. |
| 发文单位 | 高邮市鑫辰新能源有限公司汤庄镇61MW渔光互补光伏发电项目监理项目部 |  |  | 发文时间 |  | 2024年11月12日 |

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。