**会 议 纪 要**

工程名称：高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇380MW渔光互补光伏发电项目 签发：

 编号：JL-C02-001

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议地点 | 项目部会议室 | 会议时间 | 2024年10月21日 |
| 会议主持人 | 高立标  | 参会人员 | 附件会议签到表 |
| 会议主题：安全、质量、进度 |
| 会议内容：**一、施工单位本周项目施工情况**1、光伏场区：（1）塘口改造397.8亩；2、材料及设备到货情况：/**二、下周计划：**1、光伏场区：（1）塘口改造222亩；2、材料及设备到货计划：/1. **监理工作要求：**

1、施工单位尽快提交施工图纸。2、智能电网必须每日现场巡视，检查安全规章制度执行情况、个人防护用品正确佩戴 情况、特殊工种人员持证上岗情况。 对吊车、打桩机等机械设备查验使用设备人 员资质情况，严禁带病作业，杜绝无证驾驶和使用无牌黑车。3、施工单位必须并执行进场人员、材料、机械设备报验制度，对管 桩等材料进场检验。4、施工单位必须落实站班会、进场人员的三级安全教育培训及安全 技术交底。5、总包单加强安全责任管理，建立健全各项规章制度，加强现场监 督检查，及时排除各类安全隐患，严防各类安全事故的发生。6、分包单位专职安全员必须到岗到位，切实负起现场安全管理责任。7、施工进度缓慢，总包单位应采取有效措施推进项目进度。1. **建设单位提出的要求**

1、 总包提交合规化资料上报监理，监理出具开工报告。2、 当天施工现场安全，熟知每个乡镇涉及高压线和风电项目电缆埋线，总包编制专项施工方案和应急预案。3、 关于塘口改造，工程开工前塘口改造必须完成，验收合格后方可打桩， 施工道路要永临结合，不能因为道路原因影响施工进度，特别是捕捞区的开挖，改造完成后塘口，村组签字确认。4、 现场从 8 月份对土方严格要求，总包需对施工法规和要求熟悉，土样要进行送样，须有合规性手续，（成立高邮土方手续）并通知市公安局交警 支队。5、 桩基检测和试桩，总包督促分包尽快打试桩和检测。6、 分包单位上报联系方式和工作范围，明确常驻场经理两名，第一责任人，备选责任人。7、 土地流转的严谨性有问题，后面必须完善。8、 外运渣土整改问题， 目前发生在临泽项目，其它项目引以为戒，土方实质性的运输和检测，土方需送南京检测（是否合格）监理严查手续不合格不允许回填。9、 对已落实的塘口数据已全部发送给道总，出红线由国投负责协调，已拿到的塘口数据进行对接施工。10、 施工进度缓慢，需加强。11、 关于农民工工资事宜，严禁隐瞒，总包要求施工单位及队伍要实质性发放到每一农民工手中，监理负责监督。12、 塘埂要及时毁坏，避免腾让后的水塘，又被塘主养鱼。 |
| 主送单位 | 常州天合智慧能源工程有限公司 |
| 抄送单位 | 泰安天泰新能源有限公司 |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司天合肥城石横镇150MW农光+渔光互补项目（二期70MW）工程监理项目部 | 发文时间 | 2024年10月21日 |

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。