会 议 纪 要

工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园首开区D地块（一期）918KWp、E地块 （一期）1.46MWp分布式光伏发电项目

编 号：ZHJL-ZXYDEDK01-HYJY-002 签发：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议地点 | 施工项目部 | 会议时间 | 2024年09月14日14：30 |
| 会议主持人 | 王总 |
| 会议主题：防台防汛的应对工作，推进施工进度和质量控制 |
| 本次会议议题情况：1、关于做好今年第13号台风“贝碧嘉”防御应对工作2、汇报施工情况和施工进度计划。 |
| 本次会议内容：1. 《关于做好今年第13号台风“贝碧嘉”防御应对工作的通知》

今年第13号台风“贝碧嘉”于9月10日夜间在西北太平洋洋面上生 成，11日11时加强为强热带风暴，预计将以每小时20-25公里的速度 向西北方向移动，15日前后进入东海，最大强度可能达到强台风级， 影响期间正值天文大潮期和中秋出行高峰期，防汛防台形势严峻复杂， 切实做好第13号台风“贝碧嘉”防御工作，根据政府部门和建设单位的有关要求，组织各管理人员对施工区域防台安全工作进行检查，项目现场防水卷材要放置楼梯间，条形支墩捆扎要牢固，防台专项应急由三级响应升致二级响应项目各参建单位要立即停工、所有户外机械，人员撤离施工现场，成立防台防汛应急小组，设置紧急联系人电话，确保现场管控到位。1. **关于施工进度计划。**
2. 现场的原材料（尤其是条形混凝土基础）严把质量关和现场的施工质量。
3. 现场施工进度对照施工进度计划在9月7号条形支墩进场，战D区域完成支墩的摆放，在9月15-20号支架和组件要陆续到货，现已出现滞后情况。节后抓紧材料的采购进场。
4. 近期受台风影响需要暂时停工，期间要完善资料，施工单位要根据图纸会审中存在的疑问，尽快和设计院，监理单位进行沟通，（如有需要设计变更的经业主方同意，提出需要设计变更申请）
 |
| 主送单位 | 宁波海晟能源发展有限公司-宁波前湾新区战略新兴产业园首开区D地块一期918KWp、E地块一期1.46MWp分布式光伏发电项目部 |
| 抄送单位 | 福建艺景生态建设集团有限公司-宁波前湾新区战略新兴产业园首开区D地块一期918KWp、E地块一期1.46MWp分布式光伏发电项目部 |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司-宁波前湾新区战略新兴产业园首开区D地块一期918KWp、E地块一期1.46MWp分布式光伏发电项目部 | 发文时间 | 2024.09.14 |

注 会议纪要由监理项目部整理，经总监理工程师签发后下发。

附会议签到表：

