会  议  纪  要

工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园首开区D地块（一期）918KWp、E地块      （一期）1.46MWp分布式光伏发电项目

编    号：ZHJL-ZXYDEDK01-HYJY-005                           签发：

| 会议地点 | 施工项目部 | 会议时间 | 2024年10月10日14：30 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议主持人 | 钱伟东 |  |  |  |  |
| 会议主题：推进施工进度和质量控制。 |  |  |  |  |  |
| 本次会议议题情况： 1、关于施工进度计划已经严重滞后情况。 2、汇报施工情况和施工进度计划。 3、施工单位根据图纸会审记录和图纸要求提出需设计明确结果。 |  |  |  |  |  |
| 本次会议内容： - 汇报施工进度计划滞后的原因，由于采购原材料计划不合理，没有充分考虑原材料的生产周期，与供应商沟通不足，原材料不合格需要重新生产等情况，影响施工进度计划。目前条形支墩出现一批不合格产品，已要求施工单位退场进行更换。 - 关于施工进度计划。 - 战D区一期在10月20日完成支架安装。 - 战E区一期1#、3#、6#厂房在10月11号进行打孔，进行支架的安装。 - 目前进场的支架材料镀锌层和钢材厚度已检测完成，符合图纸设计要求同意进场使用。 - 战E一期1#、3#、6#厂房楼顶横梁结构，施工难度较大要求施工单出具安全可行性施工方案，重点是临边人员安全防护。 - 施工单位要根据图纸中现场存在的问题，尽快和设计院进行沟通确认。 |  |  |  |  |  |
| 主送单位 | 宁波海晟能源发展有限公司-宁波前湾新区战略新兴产业园首开区D地块一期918KWp、E地块一期1.46MWp分布式光伏发电项目部 |  |  |  |  |
| 抄送单位 | 福建艺景生态建设集团有限公司-宁波前湾新区战略新兴产业园首开区D地块一期918KWp、E地块一期1.46MWp分布式光伏发电项目部 |  |  |  |  |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司-宁波前湾新区战略新兴产业园首开区D地块一期918KWp、E地块一期1.46MWp分布式光伏发电项目部 |  |  | 发文时间 | 2024.10.10 |

注  会议纪要由监理项目部整理，经总监理工程师签发后下发。

附会议签到表：