会 议 纪 要

工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园首开区D地块（一期）918KWp、E地块 （一期）1.46MWp分布式光伏发电项目

编 号：ZHJL-ZXYDEDK01-HYJY-006 签发：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议地点 | 施工项目部 | 会议时间 | 2024年10月17日15：30 | | |
| 会议主持人 | 钱伟东 | | | | |
| 会议主题：推进施工进度和质量控制。 | | | | | |
| 本次会议议题情况：  1、关于组件到货检检验报告明确结果落实情况。  2、汇报施工情况和施工进度计划。  3、施工单位根据图纸会审记录和图纸要求提出需设计明确结果。 | | | | | |
| 本次会议内容：   1. 汇报关于组件到货检检测结果落实情况，尽快让第三方厂家出具检测报告，后续进行组件的吊装安装工作，目前已在增加施工人员加快施工进度计划。 2. **关于施工进度计划。** 3. 战D区一期在10月23日完成地下室桥架和下墙桥架的安装工作。 4. 战D区一期8#，9#在10月24号完成光伏组件的安装。 5. 战E区一期1#、3#、6#厂房在10月23号葡萄架结构光伏支架安装完成100%。同时完成2#，5#水泥支墩的摆放。 6. 战E一期1#、3#、6#厂房楼顶横梁结构，施工难度较大要求施工单出具安全可行性施工方案，重点是临边人员安全防护。 7. 施工单位要根据图纸中现场存在的问题，横梁的连接件是否需要焊接，尽快和设计院进行沟通确认。 | | | | | |
| 主送单位 | 宁波海晟能源发展有限公司-宁波前湾新区战略新兴产业园首开区D地块一期918KWp、E地块一期1.46MWp分布式光伏发电项目部 | | | | |
| 抄送单位 | 福建艺景生态建设集团有限公司-宁波前湾新区战略新兴产业园首开区D地块一期918KWp、E地块一期1.46MWp分布式光伏发电项目部 | | | | |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司-宁波前湾新区战略新兴产业园首开区D地块一期918KWp、E地块一期1.46MWp分布式光伏发电项目部 | | | 发文时间 | 2024.10.17 |

注 会议纪要由监理项目部整理，经总监理工程师签发后下发。

附会议签到表：

