会 议 纪 要

工程名称：宁波前湾新区战略新兴产业园首开区D地块（一期）918KWp、E地块 （一期）1.46MWp分布式光伏发电项目

编 号：ZHJL-ZXYDEDK01-HYJY-009 签发：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议地点 | 施工项目部 | 会议时间 | 2024年11月14日15：30 |
| 会议主持人 | 钱伟东 |
| 会议主题：推进施工进度和质量控制。 |
| 本次会议议题情况：1. 汇报施工情况和施工进度计划。
2. 施工现场安全管理。
 |
| 本次会议内容：1. 汇报关于施工进度情况，截止目前战D一期光伏组件已安装完成100%，接地扁铁焊接完成30%，地下室桥架已安装完90%，战E区2#，5#支墩已摆放完成，光伏支架已安装完成70%，地下室桥架已安装完成90%，后续要求施工单位尽快对战D区安装完成组件进行安装检测的计划和战E组件进场的到货检测，加快电缆线和逆变器的进场报验工作，针对施工进度安排，要加大人员和设备的投入，合理安排施工工序，优化施工方案，确保在合同期内完成施工。
2. 安全管理问题，在吊装作业现场要增设安全警示标识，高空作业要正确佩戴安全带、安全帽，针对光伏组件的搬运工作，对施工人员要进行搬运操作规程的培训，要求施工人员轻拿轻放。定期组织施工人员进行安全教育培训，内容包括安全操作规程，应急处理方案，提高施工人员的安全意识和自我保护能力。
3. **关于施工进度计划。**
4. 战D一期区在11月19号接地扁铁焊接完成。

2、战D一期区在11月20号进行光伏直流线的安装和电缆线的敷设完成。 3、战E一期区在11月20号要对光伏组件进行安装完成。同时地下室桥架全部安装完成。 |
| 主送单位 | 宁波海晟能源发展有限公司-宁波前湾新区战略新兴产业园首开区D地块一期918KWp、E地块一期1.46MWp分布式光伏发电项目部 |
| 抄送单位 | 福建艺景生态建设集团有限公司-宁波前湾新区战略新兴产业园首开区D地块一期918KWp、E地块一期1.46MWp分布式光伏发电项目部 |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司-宁波前湾新区战略新兴产业园首开区D地块一期918KWp、E地块一期1.46MWp分布式光伏发电项目部 | 发文时间 | 2024.11.14 |

注 会议纪要由监理项目部整理，经总监理工程师签发后下发。

附会议签到表：

