华茂储能项目开工准备沟通会议纪要

为加快华茂储能项目推进，2024年10月28日，建设单位组织就华茂项目储能项目开工准备工作进行线上深入交流。

**一**、**会议时间:** 2024年10月28日，15.30-16.20

**二**、**会议地点**: 线上腾讯会议

**三**、**主 持 人**: 魏永涛

**四**、**参会人员:**

建设单位: 赵亮 魏永涛 吴旭宁

 监理单位: 郭俊兴

设计单位: 王磊

 总包: 魏永强 邱明鑫

 伏特: 刘亭

1. **会议内容:**

本次会议就华茂储能项目开工准备进行讨论。

根据会议讨论沟通情况，形成纪要如下:

1. 确认了总包单位，项目经理到场时间为: (2024.10.29-2024.10.30)
2. 确认伏特刘亭明天拿到厂区的项目设备布置调整意见。
3. 并网接入批复本周五上会，下周拿到正式批复文件。
4. 电气设备需要拿到正式批复文件，才能确认设备订货排产。
5. 总包单位需要尽快完成项目施工作业人员进场手续。
6. 总包单位进厂施工作业人员在开工前，必须完成三级安全教育及安全培训。
7. 本项目设计单位所需PCS图及厂区协调事宜均有伏特刘亭协调解决。
8. 本项目确认2024年10月31日开工。

 2024年10月28日