第一次工地会议 会议纪要

工程名称： 天合光能光电二期37.5MW/75MWh用户侧储能项目 编号：THCN--ZHJL--001

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 各与会单位:  现将 第一次工地会议 会议纪要印发给你们，请查收。  附：会议纪要正文共 一 页。  　　　　　　 项目监理机构(章):  　　　　　　 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：  年 月 日 | | | | |
| 会议地点 | 施工现场会议室 | 会议时间 | | 2024年10月17日 下午17:00 |
| 组织单位 | 常州天合智慧能源工程有限公司 | 主持人 | |  |
| 会议议题 | 项目介绍、质量、安全、进度等相关内容 | | | |
| 各与会单位及人员  签到栏 | 与会单位 | | 与会人员 | |
| 淮安合淮储能科技有限公司 | |  | |
|  | |  | |
| 苏文电能科技股份有限公司 | |  | |
|  | |  | |
| 常州正衡电力工程监理有限公司 | |  | |
|  | |  | |
| 常州天合智慧能源工程有限公司 | |  | |
|  | |  | |
|  | |  | |
| 注：1、本会议纪要分为第一次工地会议纪要（A.0.70）、监理例会纪要（A.0.71）、专题会议纪要（A.0.72）、项目监理机构内部会议纪要（A.0.73）。  2、本表与会议纪要正文参会单位各一份。 | | | | |

第七版表 江苏省住房和城乡建设厅监制

第一次工地例会

会议议题：项目介绍、质量、安全、进度等相关内容

会议地点：施工现场会议室 会议时间2024年10月17日 17:00

会议内容：

施工单位：

1. 本项目于2024年10月16日正式开工。
2. 项目部每天早晨开工前安全晨会和交底，进场前佩戴安全帽，穿反光背心。
3. 每周三下午监理例会前上报周报，周报内容（上周完成情况和下周计划）。
4. 材料进场前提前2小时报备，相关合格证、质保书发群里照片发群里，报监理和甲方进行三方联合验收，合格材料进场使用，不合格材料不得进场。
5. 大型机械进场及时报验。
6. 各道工序完成后报监理和甲方进行举牌验收。
7. 项目施工过程中安全第一，包括施工现场、办公区、生活区。
8. 总公司来检查质量、安全资料要齐全、有效。
9. 现场操作小型设备做好设备接地，张贴操作规程。
10. 现场油箱覆盖，防晒，周边放置灭火器。
11. 安全警示牌挂设齐全。
12. 办公区、生活区的活动板房做好接地。
13. 配电箱线路图要上箱。

监理单位：

1. 原计划于2024年12月31日完工，项目部要分解项目进度计划，细化分部，争取将计划提前至2024年12月25日完工。
2. 土建工程每道工序完成自检自查合格后报监理和甲方共同验收。
3. 工期较紧，混凝土浇筑完成后要及时且满足养护要求。
4. 后期电气部门进场后及时进行安全和技术交底工作。
5. 项目施工，安全要牢记，交底要到位，临时用电必须专人负责。

建设单位：

1、介绍项目概况和各参建单位人员

2、项目部组建的通讯录报监理和甲方。

3、安全教育和安全交底要及时、到位。

4、每周三上午进行周安全检查，下午进行周监理例会。

5、工序验收报监理和甲方同时进行验收。

2024年10月17日