会  议  纪  要

工程名称：天铁热轧板有限公司房顶19.8MW分布式光伏项目编号：ZHJL-JLLH-006

| 会议地点 |  | 项目部 | 会议时间 |  | 2025年07月27日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议主持人 |  | 贾金光 | 参会人员 |  | 签到表附后 |  |
| 会议主题： 监理例会 |  |  |  |  |  |  |
| 会议内容： - 施工单位汇报本周施工情况： - 1、东侧停车场有基坑68个/6排，西侧停车场有基坑54个/6排（基坑总数122个） - 2、组件安装：200块 - 3、二次浇筑支模4排;浇筑2排 4、总完成情况 5、东侧：柱腿、金属梁、檩条、拉条、拉杆、支撑、系杆6排安装完成； 6、西侧：柱腿、金属梁、檩条、支撑、拉条、拉杆、系杆6排安装完成。 7、组件安装：2245块 8、二次浇筑支模4排;浇筑2排 9、卷板房顶施工，夹具安装完成完成100%，支架安装完成完成100% - 10、长城墙施工 - 11、水泥墩摆放累计完成90%累计完成90% - 12、支架安装完成40%累计完成95% - 13、组件安装完成40%累计完成95% - 14、备料库围栏安装完成100% - 15、走道板安装完成100% - 下周的工作计划： - 停车场电缆敷设 - 基础二次灌浆 - 材料立柱防腐； - 4、钢卷库房顶组件安装； - 5、合金库屋顶散料，围栏安装，走道板安装； - 需要协调的问题： - 无 - 四、监理单位的要求：安全 - 1、高温天气现场施工一定要注意安全，做好防暑降温措施，合理安排好作息时间， 2、各施工班组每天下班前清理当天产生的垃圾； 3、早班会告知各班组长施工范围、安全和施工进度要求。 4、对各施工班组介绍本日工作内容、工作的难点、危险点以及注意排除现场危险作业环境。 5、对各施工班组提前做好施工方案交底，施工艺质量标准和交底、操作工艺和保证质量安全的措施交底、技术和检查验收要求交底。对未进行交底的新进员工交底。 6停车场接地实测接地电阻值是否满足要求，如满足要求，并拍照留影像资料保存； - 备料库爬梯说了半个月了到现在还没有落实； - 安全员进场手续办完了吗，为什么看不到安全员在场履职； - 质量 - 上周会上提出试块及钢筋送检报告的事，停车场都干完了报告还没有出来，没时间去取可以让人家扫描发给你呀；施工班组回复周一28日提交 - 压块整改的问题要尽快结绝处理， - 长城墙组件朝西是你和业主确定过了的是吗？回复已确定 - 电缆到货时间要准确今天说明天到明天说后天到。买了就买了没买就没买，没有必要骗人。26日购买发货； - 停车场的材料防腐的事也提过多少次了，什么时候干给个准确定时间；回复周一（7月28日） - 两家施工班组的 过程资料什么时候报审； - 电气什么时候干？（组件链接）等电缆到货一起做； - 以上问题会后各施工班组尽快落实到位，在下周例会上未落实到位的将进行考核 - 业主单位要求： - 1、高温天气，防止中暑，合理安排工作时间，准备防暑物资，监理和总包要现场检查，若没有配备就考核。 - 2、合金库爬梯，尽快和李志强对接确定制作日期。 - 3、安全员周一是否能进厂（杜龙）若不能进场列入考核项。 - 4、钢筋，砼，试块检测报告，7月28日（周一）上交，列入考核项。 - 5、压块问题，整改，不达标，重新整改，确定方案与时间（停车场） - 6、停车场，立柱防腐措施，7月28日周一开始施工，会后和陈西经理沟通厂家的问题是否也需要施工班组来做； - 7、组串何时施工，可以等电缆到货后同时施工。 - 8、杜龙班组过程资料要尽快报审，下次例会前未报审列入考核项； |  |  |  |  |  |  |
| 主送单位 | 保定大商能源科技有限公司(总包项目部) |  |  |  |  |  |
| 抄送单位 | 河北兴雅昌能源科技有限公司(建设单位项目部) |  |  |  |  |  |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司天铁热轧板有限公司房顶19.8MW分布式光伏项目 |  |  | 发文时间 |  | 2025年07月27日 |

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。